## Лист2
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»
1 | Приобретение навесного оборудования роторной косилки для МТЗ -82.1
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку оборудования | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Муниц. контракт №1435 на приобретение навесного оборудования роторной косилки для МТЗ-82.1
1.2. | Приемка оборудования в порядке, установленном муниципальным контрактом | 19 июля 2016 год | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудования №1
2 | Обеспечение населенных пунктов противопожарными средствами д. Надпорожье
2.1. | Заключение договоров на приобретение и поставку противопожарных средств | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Договор поставки №109/2016 от 03.08.2016г.
2.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | 03.08. 2016 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи
3 | Замена светильников уличного освещения в д.Люговичи, ул.Сторожовская
3.1. | Заключение договоров на приобретение и установку светильников | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Муниципальный контракт №453445
3.2. | Выполнение работ по установке светильников | В соответствии с договорами | Подрядная организация | Установка светильников в д.Люговичи и ул.Сторожовская
3.3. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт о приемке выполненных работ №18 от 26.08.2016г.
4 | Установка малых архитектурных форм (приобретение надувной арочной сцены) в округах № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14
4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку надувной арочной сцены | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Договор №16 от 10.05.2016г.,№17 от 10.06.2016г.
4.2. | Приемка надувной арочной сцены в порядке, согласно заключенному договору | 21.06.2016г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передач № 40, 41 от 21.06.2016г.
5 | Ремонт грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д.Хмелезеро
5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ремонт дороги | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Муниципальный контракт №1327
5.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д. Хмелезеро | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт дороги к сельскому кладбищу в д.Хмелезеро
5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта от 30.09.2016 г.
6 | Строительство колодцев в п.Ребовичи, д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье
6.1. | Заключение договоров на строительство и ремонт колодцев | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Муниципальный контракт "0145300013816000014-0088583-01
6.2. | Выполнение работ по строительству колодцев в д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье | В соответствии с договорами | Подрядная организация | строительство колодцев в д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье
6.3. | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Договор подряда №119, 120
7 | Строительство контейнерных площадок в сельских населенных пунктах: д.БольшиеКоковичи, д.Вонозеро, д.Люговичи, д.Имоченицы,д.Пирозеро д.Ребовичи, д. Хмелезеро, д. Надпорожье, д. Игокиничи, д. Тервеничи,д.Красный Бор, д.Ветхое село, д. Яровщина, п. Мехбаза
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству контейнерных площадок | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Муниципальный контракт №0145300013816000014-0088583-01
7.2. | Выполнение работ по строительству контейнерных площадок | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | строительство контейнерных площадок
7.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт выполненных работ от 21.10.2016г.
8 | Приобретение мебели(стульев) для сельских домов культуры в д.Вонозеро и п.Шархиничи
8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку мебели | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Договор №8 от 01.06.2016г., договор от 23/05/16 от 23.05.2015г.
8.2. | Приемка мебели в порядке, установленном муниципальным контрактом | 25.08.2016г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Товарная накладная №7
9 | Приобретение антивандальных столов для настольного тенниса с влагостойким покрытием для игры на открытом воздухе: д.Яровщина, д.Тервеничи, п.Шархиничи
9.1. | Заключение договоров на приобретение и поставку столов для настольного тенниса | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Договор D000005615 от 10.05.2016г.
9.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | 25.08.2016г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи
10. | Свод деревьев в п.Ребовичи
10.1. | Заключение договоров на свод деревьев | В сроки предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт выполненных работ №87 от 2012.2016г.
11. | Строительство павильона над колодцем в д.Люговичи
11.1. | Заключение договоров на строительство павильона над колодцем | В сроки предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт
11.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | В соответствии с договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи
12. | Покупка евро контейнеров в п.Ребовичи
12.1. | Заключение договоров на покупку евро контейнеров в п.Ребовичи | В сроки предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Товарная накладная №392, 393 от 27.12.2016г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств
Глава Администрации
Алеховщинского сельского поселения |  |  |  | /А.И. Лопинова/
мп

## Лист3
ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Алеховщинского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 4 квартал 2016 год
Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результа-тивности использо-вания субсидии в сответствии с соглашением | Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
Приобретение навесного оборудования роторной косилки для МТЗ-82.1 | 05033000170880244 310 об. 05033000140880244 310 мест. | 1 ед. | 1 ед. | 200000 | 190000 | 10000 | 172700 | 164065 | 8635 | 0
Обеспечение населенных пунктов противопожарными средствами д.Надпорожье | 03093000170880244 310 об. 030930001S0880244310 03093000170880244 340 мест. 030930001S0880244 340 | 1 ед. | 1 ед. | 60000 | 57000 | 3000 | 60000 | 57000 | 3000 | 0
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в д.Люговичи, ул.Сторожовская | 04093000170880244 226 об. 040930001S0880244 226 мест. | 40 ед. | 0 ед. | 301600 | 286500 | 15100 | 297600 | 282720 | 14880 | 0
Установка малых архитектурных форм (приобретение надувной арочной сцены) в округах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 05033000170880244310 об. 05033000140880244310 мест. | 1 ед. | 1 ед. | 150000 | 142500 | 7500 | 150000 | 142500 | 7500 | 0
Ремонт грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д.Хмелезеро | 0409300170880244 225 об. 04093001S0880244 225 мест. | 0.19 | 0 | 200000 | 190000 | 10000 | 200000 | 190000 | 10000 | 0
Строительство колодцев в д.Люговичи, очитска и ремонт колодца в д.Надпорожье | 0503300170880244 226 об. 0503300140880244 226 мест. | 3 | 1 | 170000 | 161500 | 8500 | 108130 | 102723.5 | 4907 | 0
Строительство контейнерных площадок в сельских населенных пунктах:д.Большие Коковичи,д.Вонозеро, д.Люговичи, д.Имоченицы, д.Пирозеро, д.Хмелезеро, д.Надпорожье, д.Ребовичи, д.Ратигора, д.Ефремково, д.Игокиничи, д.Тервеничи, д.Никоновщина, д.Явшиницы, д.Красный Бор, д.Яровщина, п.Мехбаза | 05033000170880244 310 об. 05033000140880244 310 мест. | 26 | 0 | 1300000 | 1235000 | 65000 | 1300000 | 1235000 | 65000 | 0
Приобретение мебели (стульев) для сельских домов культуры в д.Вонозеро и п.Шархиничи | 08013000170880244 310 об. 080130001S0880244 310 мест. | 150 | 150 | 170000 | 161500 | 8500 | 170000 | 161500 | 8500 | 0
Приобретение антивандальных столов для настольного тенниса с влагостойким покрытием для игры на открытом воздухе: д.Яровщина, д.Тервеничи, п.Шархиничи | 08013000170880244 310 об. 08013001S0880244 310 мест. | 3 | 3 | 80000 | 76000 | 4000 | 80000 | 76000 | 4000 | 0
Свод деревьев в п.Ребовичи | 05033000170880244 226 обл. 05033000140880244 226 мест. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31036.6 | 29485 | 1551 | 0
Строительство павильона над колодцем в д.Люговичи | 05033000170880244 226 обл. 05033000140880244 226 мест. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 37980 | 2020 | 0
Покупка евро контейнеров в п.Ребовичи | 05033000140880244310 мест. 050330001S0880244310 мест. 05033000170880244310 обл. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22134 | 21026.5 | 1107.5 | 0
ИТОГО: |  | 232.19 | 164ед. | 2631600 | 2500000 | 131600 | 2631600 | 2500000 | 131600 | 0
Глава Администрации | Лопинова А.И. |  |  |  |  | Согласовано: Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Руководитель фин. органа Пескова Н.Н. (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Кузнецова Н.В. (фамилия,инициалы)
01 января 2017 года | 8(813-64) 31-400 |  |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.