Приложение № 2

к Соглашению

от 01.04. 2017 года №95/100

Ежеквартальный отчет

Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 31.03.2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»** |
| 1. | Свод аварийных деревьев в округе №3 д. Люговичи у домов № 12, № 29, № 30, № 35, 3 43; округе № 12 д. Тервеничи; округе № 13 д. Яровщина у домов № 3, № 9,№ 8, № 4; округе № 14 п. Мехбаза по улицам Центральная, Школьная, Лесная |
| 1.1. | Заключение договоров на свод аварийных деревьев | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Выбор подрядной организации | Исполнение в мае 2017 году |
| 1.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи |  |
| 2 | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные в округе №1 д. Б. Коковичи; округе №5 д. Пирозеро; округе №6 п. Ребовичи; округе №8 п. Шархиничи по улицам Центральная, Микрорайон, Прудовая, Лесная; округе №9 д. Надпорожье; округе №10 д. Игокиничи; округе №12 д. Тервеничи;округе №13 д. Яровщина у домов № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26, 32, 37, 41, 42; округе №14 п. Мехбаза по улицам Центральная, Лесная, Разъезжая, Клубная, д. Лопотово |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | Готовится аукционная документацияАукцион апрель 2017 года |
| 2.2. | Выполнение работ по установке светильников | В соответствии с договорами | Подрядная организация | Установка фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные |  |
| 2.3. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенного контракта | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| 3. | Ямочный ремонт грунтовых дорог в округе №4 д. Имоченицы от дома № 16 до дома № 18, д. Акулова Гора от дома № 31 до дома № 32;округе №9 д. Ефремково от дома № 73 до дома № 93 |
| 3.1. | Заключение договоров на ремонт грунтовых дорог | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Готовится аукционная документацияАукцион апрель 2017 года |
| 3.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорог  | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт дорог в сельских населенных пунктах |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 4. | Очистка обочин дороги от кустарников в округе №3 д. Люговичи от въезда в деревню до дома № 12 |
| 4.1 | Заключение договора  | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договора | Исполнение в мае 2017 году |
| 4.2 | Выполнение работ по расчистки обочин | В соответствии с договорами | Подрядная организация | Очистка обочин |  |
| 4.3 | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи  |  |
| 5. | Ремонт общественных колодцев в округе №2 д. Вонозеро около дома № 10, № 82; округе № 7 д. Хмелезеро; округе № 9 д. Ратигора |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |
| 5.1. | Заключение договоров на ремонт колодцев | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Исполнение июнь-август 2017 года |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев  | В соответствии с договорами | Подрядная организация | Ремонт общественных колодцев |  |
| 5.3. | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи  |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

 Глава администрации Алеховщинского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.И.Лопинова\_/