Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения в 2016 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения в 2016 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, отделом экономического развития дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 90%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 80%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 70%.**

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлитворительной**.

**Уровень финансирования муниципальных программ**

В 2016 году в Алеховщинском сельском поселении осуществлялась реализация 7 - ми муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 188 859,33658 тыс. рублей или 92,01 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100% профинансировано 5 муниципальных программ. Это:

- муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольског муниципального района Ленинградской области»;

- муниципальная программа «Развитие автомобильных дорогАлеховщинского сельского поселения»;

- муниципальная программа «Развитие культуры и массового спортаАлеховщинском сельском поселении Лодейнопольског муниципального района»;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольског муниципального района Ленинградской области»;

- муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина».

На 89,73% профинансирована муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении», работы не выполнены в полном объеме.

На 80,53 % профинансирована муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения», работы не выполнены в полном объеме.

**Эффективность реализации муниципальных программ**

*Значения показателей (индикаторов) в интервале от 90 % до 100 % достигнуты по -5 программам (высокий уровень эффективности).*

 Это программы:

* «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольског муниципального района Ленинградской области». Эффективность реализации муниципальной программы – 100%. Все запланированные показатели выполнены, по программе приобретено навесное оборудование для роторной косилки, строительство 26 контейнерных площадок, приобретены 2 евроконтейнера, закуплены в населенные пункты дополнительных 5 рукавов и 1 мотопомпа, закуплены и заменены 40 светильников уличного освещения на энергосберегающие, отремонтировано 0,19 км. грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д. Хмелезеро, строительство павильона над колодцем в д. Люговичи, приобретение надувной арочной сцены, приобретение мебели (стульев) для домов культуры (150 ед.), приобретение антивандальных столов для настольного тенниса с влагостойким покрытием для игры на открытом воздухе (3 ед.).
* «Развитие автомобильных дорогАлеховщинского сельского поселения». Эффективность реализации муниципальной программы – 97,01%. Индикатор содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполнен, так как от запланированных 5 596,88494 тыс. руб. израсходовано 5 315,22359 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог. Работы выполнены в полном объеме.
* «Развитие культуры и массового спортаАлеховщинском сельском поселении Лодейнопольског муниципального района». Эффективность реализации муниципальной программы – 98,34%. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий на 7% от 2015 года, доля новых постановок в общем репертуаре увеличилась на 12% и книговыдача – 49,6 тыс. экз.
* «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольског муниципального района Ленинградской области». Эффективность реализации муниципальной программы – 99,75%. Достигнуты показатели по реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. По мероприятию комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (строительство ДК Алеховщина) достигнут результат на 99,75%.
* «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина». Эффективность реализации муниципальной программы – 99,29%. Все запланированные показатели выполнены, по программе приобретена и установлена детская площадка, отремонтирована автодорога ул. Молодежная (0,144 км.), осуществлен капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Парковая.

*Значения показателей (индикаторов) не менее 80 % достигнуты по - 2 программам (средний уровень эффективности).*

Это программы:

* «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении». Эффективность реализации муниципальной программы – 89,73%. Индикатор энергосбережение и повышение энергетической эффективности не выполнен, так как от запланированных 3 244,0 тыс. руб. израсходовано 1 879,00312 тыс. руб. на ремонт здания бани в с. Алеховщина. Работы не выполнены в полном объеме.
* «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения». Эффективность реализации муниципальной программы – 80,53%. Индикатор переселение граждан из аварийного жилищного фонда не выполнен, так как от запланированных 72 941,40158 тыс. руб. израсходовано 58 732,28883 тыс. руб. В том числе из областного бюджета было выделено субвенций 70 327,31064 тыс. руб. Освоено 57 008,08416 тыс. руб. Средства областного бюджета направлены на строительство двух многоквартирных жилых дома для переселения граждан из аварийного фонда. Из бюджета Алеховщинского сельского поселения было выделено 2 614,09094 тыс. руб. Освоено 1 724,20467 тыс. руб. Субсидии органом местного самоуправления выделяются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения № 234 от 07.10.2016 года, на основании соглашений между Администрацией и комитетом по строительству Ленинградской области. Причиной не освоения средств является то, что Застройщики выполнили работы не в полном объеме. Оставшиеся денежные средства в сумме 13 319,22648 тысяч рублей возвращены в областной бюджет. Индикаторобеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения не выполнен, так как из бюджета Алеховщинского сельского поселения в 2016 году было запланировано 363,100 тыс. руб. израсходовано 293,23980 тыс. руб., в связи с нехваткой фактических средств на счете для перечисления ежемесячных взносов региональному оператору.

Средний уровень достижения запланированных значений показателей и индикаторов муниципальных программ в 2016 году составил 92,01 % (означает высокий уровень эффективности).

Оценка результатов реализации муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения в 2016 году по каждой муниципальной программе приведена в таблице *(приложение 1).*