## АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2010 г                                   № 66-р

О мерах по реализации в 2010-2011 годах

в Алеховщинском сельском поселении

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области положений

федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных

(муниципальных) учреждений»

В соответствии с реализацией  в 2010-2011годах положений федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» :

1.Утвердить План мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области положений федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» согласно приложению №1

2.Специалистам секторов Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.

2.2. Ежеквартально до 15 числа последнего месяца квартала представлять главе Администрации информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

3.Создать рабочую группу по координации деятельности Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области при проведении мероприятий по реализации в 2010-2011 годах положений федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» согласно приложению № 2.

4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                   А.И.ЛОПИНОВА

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 19.11.2010 г. № 66-р

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в Алеховщинском  сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области положений Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |
| 1 | Подготовка постановления Администрации о порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения, создаваемого на базе имущества, находящегося в собственности Алеховщинского сельского поселения | Декабрь 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 2 | Подготовка постановления Администрации о порядке определения видов особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Алеховщинского сельского поселения | Декабрь 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 3 | Подготовка постановления Администрации об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Алеховщинского сельского поселения. | Февраль 2011 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Главный бухгалтер |
| 4 | Подготовка проекта решения совета депутатов Лодейнопольского городского поселения «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области». | Декабрь 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 5 | Подготовка постановления Администрации об утверждении положения о порядке координации, регулирования и контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Алеховщинского сельского поселения | Декабрь 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 6 | Подготовка постановления Администрации об утверждении примерной формы договора с руководителем бюджетного учреждения Алеховщинского сельского поселения. | Декабрь 2010 | юрисконсульт |
| 7 | Подготовка постановления Администрации о порядке осуществления Администрацией Алеховщинского сельского поселения функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Алеховщинского сельского поселения. | Декабрь 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 8 | Подготовка проекта решения совета депутатов об установлении особенностей переходного периода в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | До 01 декабря 2010 | Комитет финансов Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район юрисконсульт |
| 9 | Подготовка постановления Администрации о порядке предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Алеховщинского сельского поселения. | Апрель 2011 | Комитет финансов Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район |
| 10 | Подготовка правовых актов о внесении изменений в правовые акты или признании утратившими силу правовых актов органов местного самоуправления Алеховщинского сельского поселения в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений. | Декабрь 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой юрисконсульт |
| 11 | Подготовка постановления Администрации о создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения и перечня казенных учреждений на основании решений, принятых в соответствии с пунктом 14 настоящего Плана мероприятий. | До 1 декабря 2010 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 12 | Подготовка распоряжений Администрации о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения на основании решений, принятых в соответствии с пунктом 15 настоящего плана мероприятий | По мере готовности проектов распоряжений с января 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 2. Издание нормативных правовых актов |
| 13 | Издание распоряжений об установлении перечней особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения. | Февраль 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 14 | Издание распоряжения об изменении типа существующих учреждений Алеховщинского сельского поселения в целях создания казенных, бюджетных или автономных учреждений Алеховщинского сельского поселения. | До 1 февраля 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 15 | Издание распоряжений о разработке планов-графиков изменения типа подведомственных бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения в целях создания казенных, бюджетных и автономных учреждений Алеховщинского сельского поселения. | До 1 февраля 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 16 | Принятие решений совета депутатов о порядке определения платы за оказание бюджетным учреждением Алеховщинского сельского поселения гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения. | До 1 августа 2011 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 17 | Издание приказов о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения. | До 1 августа 2011 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 18 | Издание приказов о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Алеховщинского сельского поселения | Март 2011 | Комитет финансов Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район |
| 19 | Издание постановления Администрации об изменении типа существующего учреждения Алеховщинского сельского поселения в целях создания бюджетного учреждения. | С января 2011 года с учетом реализации планов-графиков изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 20 | Издание постановлений о порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений Алеховщинского сельского поселения и об использовании закрепленного за ними имущества | Март 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 3. Организационные мероприятия |
| 21 | Представление в комитет финансов перечней подведомственных учреждений Алеховщинского сельского поселения, в отношении которых предусматривается изменение типа учреждения на казенное, бюджетное, автономное учреждения. | До 01 февраля 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 22 | Представление в комитет финансов планов-графиков изменения типа подведомственных бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения в целях создания казенных, бюджетных автономных учреждений. | До 01 февраля 2011 | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 23 | Издание распоряжений об утверждении представленных бюджетными учреждениями перечней недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного ими за счет средств, выделенных учредителем, в целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям Алеховщинского сельского поселения. | До 01 января 2011 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 24 | Издание приказов об утверждении нормативов стоимости услуг физическим и (или) юридическим лицам, оказываемых бюджетными учреждениями Алеховщинского сельского поселения. | Август 2011 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 25 | Представление в Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой Администрации перечня имущества для принятия решения об отнесении движимого имущества бюджетных учреждений Алеховщинского сельского поселения к особо ценному движимому имуществу. | январь 2011 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 26 | Издание распоряжения о закреплении недвижимого имущества, а также особо ценного движимого имущества за бюджетными и создаваемыми автономными учреждениями Алеховщинского сельского поселения | 2011 год, с учетом реализации планов-графиков изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений | Сектор управления муниципальным имуществом и земельной политикой |
| 27 | Издание приказов об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям Алеховщинского сельского поселения | До 01 января 2012 | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 28 | Издание приказов о внесении изменений в уставы муниципальных учреждений Алеховщинского сельского поселения. | 2011 год, с учетом реализации планов –графиков изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 29 | Представление в комитет финансов учредительных документов для внесения изменений в сводный реестр участников бюджетного процесса | 2011 год, с учетом реализации планов-графиков изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 30 | Представление в комитет финансов документов для открытия (переоформления) лицевых счетов учреждениям | С учетом принятых условий на переходный период | МУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 31 | Проведение совещаний, «круглых столов» по вопросам и мероприятиям, осуществляемых в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». | По отдельному графику | Комитет финансов Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район |

Приложение №2

к распоряжению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 19.11.2010 г.    №66-р

СОСТАВ

рабочей группы по координации деятельности Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области при проведении мероприятий по реализации в 2010-2011 годах положений федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Лопинова Анжелла Изотовна                глава Администрации Алеховщинского

сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской

области- руководитель рабочей группы

Тимофеев Сергей Алексеевич               заместитель     главы    Администрации

Алеховщинского  сельского поселения

Лодейнопольского      муниципального

района Ленинградской области-

заместитель руководителя рабочей группы

Алексеева Татьяна Илларионовна        Зав. сектором финансового

и бухгалтерского учета-гл.бухгалтер

Минина Светлана Владимировна         специалист 1 категории

Груздев Аркадий Федорович                юрисконсульт