**Годовой отчет по выполнению муниципальных программ**

**Алеховщинского сельского поселения**

**за 2016 год**

Финансирование бюджета по муниципальным программам Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района в целом составило 92,01 %. Из 7-ми муниципальных программ, реализуемых на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, фактически профинансировано 7 программ.

На 100 % профинансирована 1 программа, это:

- муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольског муниципального района Ленинградской области».

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Финансирование остальных 6- ти программ выглядит следующим образом:

* муниципальная программа «Развитие автомобильных дорогАлеховщинского сельского поселения» профинансирована на 97,01%;
* муниципальная программа «Развитие культуры и массового спортаАлеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района» профинансирована на 98,34%;
* муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» профинансирована на 99,75 %;
* муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина» профинансирована на 99,29%;
* муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении» профинансирована на 89,73%;
* муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения» профинансирована на 80,53%.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог**

**Алеховщинского сельского поселения».**

*По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения»* в 2016 году было запланировано средств 9 383,70994 тыс. руб., профинансировано 9 147,04859 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,01%.

*Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»*. Благоприятные погодные условия для содержания автомобильных дорог способствовали поддержанию автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, снижая тем самым затраты на их содержание. В рамках данной подпрограммы выполнен ямочный ремонт дорог, обслуживание уличного освещения, устройство парковки.

*Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения»*.

Работы выполнены в полном объеме. В рамках данной подпрограммы выполнены работы по ремонту: автодороги ул. Алеховщинская с. Алеховщина (от жилого дома №15 до жилого дома №21 ул. Алеховщинская с. Алеховщина), автодороги дер. Вязикиничи (от жилого дома №13 до аэродромной полосы и от аэродромной полосы до жилого дома №22 дер. Вязикиничи), автодороги Лодейнопольское шоссе с. Алеховщина (от автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Бугодощь» до жилых домов №3,15 Лодейнопольское шоссе с. Алеховщина).

**Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта в**

**Алеховщинском сельском поселении**

**Лодейнопольского муниципального района»**

 По *муниципальной программе «Развитие культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района»* в 2016 году было запланировано средств 16 249,2 тыс. руб., профинансировано 15 979,88 тыс. руб. Финансирование программы составило 98,34 %.

*Подпрограмма 1 "Обеспечение доступа жителей Алеховщинского сельского поселения к культурным ценностям"* по данной подпрограмме предусмотрена организация деятельности казенного учреждения МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга". Произведены расходы на комплектование книжных фондов библиотек (приобретено 1 166 экз.), на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры, на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, на проведение 102 поселенческих мероприятия: фестивали - «Радуга», КВН, конкурсы – «Мисс Алеховщина" праздники – «День села Алеховщина», «Энарне ма», День Молодежи, День Победы, День Семьи, Любви и Верности; тематические программы, посвященные Дню защиты детей, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, новогодние праздники, на спортивные мероприятия: соревнования по волейболу среди молодежи, соревнования по зимнему биатлону среди организаций, соревнования по зимнему биатлону среди учащихся школ Лодейнопольского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства Алеховщинского сельского поселения, выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей Алеховщинского сельского поселения; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития театрального искусства, самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга; укрепление социального статуса работников культур.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории**

**Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района**

**Ленинградской области».**

 В 2016 году финансирование по программе в целом составило 99,75 %, на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» из федерального, областного и местного бюджета было выделено 88 827,147 тыс. руб., израсходовано 88 604,91324 на следующие мероприятия:

* *Мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры» - 61 551,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 26 289,41939 из областного бюджета, 108,43079 из местного бюджета и 219,72306 тыс. руб. межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района****.*** По данному мероприятию осуществляется строительство ДК Алеховщина и решение отдельных вопросов местного значения по данному мероприятию.
* *Мероприятие 2 «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» - 182,99 тыс. руб. из областного бюджета и 253,15 из местного бюджета.* Средства были направлены на проведение мероприятий по освобождению площади от борщевика Сосновского.

**Муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета**

**на части территории с. Алеховщина»**

*По муниципальной программе «*Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина*»* в 2016году было запланировано средств 1 373,02349 тыс. руб., профинансировано 1 363,255 тыс. руб. (в связи с экономией после проведенных аукционных процедур). Финансирование программы составило 99,29%.

*Мероприятие «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности и части территории, являющейся административным центром с. Алеховщина, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»* *1 133,53157 из областного бюджета, 229,72343 из местного бюджета.* В рамках данной программы приобретена и установлена детская площадка, отремонтирована автодорога ул. Молодежная (0,144 км.), осуществлен капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Парковая.

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования**

**и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении»**

 *По муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении»* в 2016 году из областного бюджета, местного бюджета и межбюджетных трансфертов бюджета Лодейнопольского муниципального района было запланировано средств 13 393,53303 тыс. руб., израсходовано 12 017,80312 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алеховщинского сельского поселения" 2 344,011 из областного бюджета, 222,661 из местного бюджета и 1 879,00312 тыс. руб. из межбюджетных трансфертов бюджета Лодейнопольского муниципального района****.*** По данной подпрограмме выполнены работы по ремонту участка теплотрассы от ТК4 до УП9 ул. Советская с. Алеховщина и частичная оплата за выполненные работы по ремонту здания бани в с. Алеховщина.

*Подпрограмма 2 "Водоснабжение и водоотведение на территории Алеховщинского сельского поселения" 6 274,034 из областного бюджета, 1 108,444 из местного бюджета и 139,65 тыс. руб. из межбюджетных трансфертов бюджета Лодейнопольского муниципального района****.*** По данной подпрограмме выполнены работы по ремонту участка водопровода в дер. Тервеничи, по ремонту участка напорного канализационного коллектора в д. Тервеничи, по ремонту участка безнапорного канализационного коллектора в д. Тервеничи и на решение отдельных вопросов местного значения по строительству, реконструкции и на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан**

**на территории Алеховщинского сельского поселения»**

По данной программе на 2016 год запланировано средств 73 400,78958 тыс. руб., израсходовано 59 106,97063 тыс. руб. Финансирование программы в целом составило 80,53%, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма 1 ««Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» - 100,0 %.* В рамках подпрограммы выполнено софинансирование для приобретения благоустроенной квартиры на сумму 81,442 тыс. руб. Освоение 100%.

*Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки в Алеховщинском сельском поселении» освоение средств 0 %.*

В рамках подпрограммы выполнены работы по прокладке трубопровода тепловых сетей к границе участка под строительство МЖД с. Алеховщина. Оплата за выполненные работы будет осуществляться в 2017 году.

*Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Алеховщинского сельского поселения» освоение средств на 80,52 %.*

В рамках подпрограммы средства областного бюджета и местного бюджета направлены на строительство двух многоквартирных жилых дома для переселения граждан из аварийного фонда.

Причиной не освоения средств является то, что Застройщики выполнили работы не в полном объеме.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения» освоение средств на 80,76 %.*

В рамках подпрограммы выполнены работы по перечислению ежемесячных взносов региональному оператору. Причина не полного освоения из – за отсутствия фактических средств местного бюджета.