**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию**

**на 01.04.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.04.2018г. (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение евро-контейнеров (деревни Акулова Гора, Вонозеро, Большие Коковичи) | 7 шт. | 5 шт. | 132300,00 | 126000,00 | 6300,00 | 75600,00 | 72000,00 | 3600,00 | 75600,00 | 72000,00 | 3600,00 | 54000,0 |
| Ямочный ремонт грунтовых дорог в дер. Валданицы (частичная подсыпка щебеночно-песчаной смесью и выравнивание), дер. Игокиничи, дер. Яровщина | 3500 м2 | 0 м2 | 525000,00 | 500000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
| Ремонт общественных колодцев в дер. Ратигора (павильон), дер. Гонгиничи, пос. Мехбаза, дер. Большие Коковичи | 5 шт. | 0 шт. | 252000,00 | 240000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240000,00 |
| Свод аварийных деревьев в дер. Надпорожье, дер. Валданицы | 8 шт. | 0 шт. | 105000,00 | 100000,0 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,0 |
| Снос аварийных домов в пос. Мехбаза, пос. Ребовичи | 5 шт. | 0 шт. | 241500,00 | 230000,00 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 |
| Ремонт моста в дер. Чидово | 1 шт. | 0 шт. | 99800,00 | 94810,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94810,00 |
| Очистка пожарных водоемов и обустройство подъезда в дер. Пирозеро, пос. Шархиничи | 2 шт. | 0 шт. | 198000,00 | 188100,00 | 9900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188100,00 |
| Приобретение триммеров в дер. Тервеничи, дер. Вонозеро | 2 шт. | 0 шт. | 21000,00 | 20000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Благоустройство парка «Зайцевская лядинка» в дер. Тервеничи (скос травы и кустрника, распилка и вывозка аварийных деревьев, покраска скамеек, качелей, сцены, ограждений) | 1 шт. | 0 шт. | 21000,00 | 20000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Замена уличных фонарей в деревнях Вонозеро, Хмелезеро, Ефремково, Ратигора, Тервеничи | 70 шт. | 0 шт. | 745500,00 | 710000,00 | 35500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710000,00 |
| Приобретение антивандального оборудования в дер. Яровщина, пос. Шархиничи, дер. Тервеничи | 5 шт. | 0 шт. | 268800,00 | 256000,00 | 12800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256000,00 |
| **ИТОГО:** |  |  | **2625000,00** | **2500000,00** | **125000,00** | **75600,00** | **72000,00** | **3600,00** | **75600,00** | **72000,00** | **3600,00** | **2428000,0** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Лопинова    Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Е. Александрова    Исполнитель: Н. В. Кузнецова 8 921 8758362 |  |

Ежеквартальный отчет

администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

на 01.04.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения | |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | |
| 1. | **Приобретение евро-контейнеров (деревни Акулова Гора, Вонозеро, Большие Коковичи)** | | | | | |
| 1.1. | Заключение договоров на приобретение евро-контейнеров | 2 квартал | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Заключен договор № 622/0318  ИКЗ 1834700703247110100100030010000244от 20.03.2018г  Счет фактура 18032702  18032703 от 27.03.2018 года | |
| 1.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком | Счет фактура 18032702  18032703 от 27.03.2018 года | |
| 2. | **Ямочный ремонт грунтовых дорог в дер. Валданицы (частичная подсыпка щебеночно-песчаной смесью и выравнивание), дер. Игокиничи, дер. Яровщина** | | | | | |
| 2.1. | Извещение о проведении электронного аукциона | В срок до 20 мая текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Будет заключен контракт в срок до 20 мая текущего финансового года. | |
| 2.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | В срок до 20 июля текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) | Будет заключен контракт в срок до 20 мая текущего финансового года. | |
| 2.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | В срок до 31 декабря текущего финансового года. | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Выполнение работ срок до 31 декабря текущего финансового года. | |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В срок до 31 декабря текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту | Прием объекта в срок до 31 декабря текущего финансового года. | |
| 3. | **Ремонт общественных колодцев в дер. Ратигора (павильон), дер. Гонгиничи, пос. Мехбаза, дер. Большие Коковичи** | | | | | |
| 3.1. | Заключение договоров на ремонт колодцев | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев | В соответствии с договорами | Подрядная организация | Ремонт общественных колодцев | В соответствии с договорами | |
| 3.3. | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договорами | |
| 4. | **Свод аварийных деревьев в дер. Надпорожье, дер. Валданицы** | | | | | |
| 4.1. | Заключение договоров на свод аварийных деревьев | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | |
| 4.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи выполненных работ | Не исполнено | |
| 5. | **Снос аварийных домов в пос. Мехбаза, пос. Ребовичи** | | | |  | |
| 5.1. | Заключение договоров на снос аварийных домов | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | |
| 5.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки, предусмотренные договорами | |
| 6. | **Ремонт моста в дер. Чидово** | | | | | |
| 6.1. | Заключение договора на ремонт моста | 2 квартал | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Заключение договоров во 2 квартале 2018 г. | |
| 6.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки, предусмотренные договорами | |
| 7. | **Очистка пожарных водоемов и обустройство подъезда в дер. Пирозеро,**  **пос. Шархиничи** | | | | | |
| 7.1. | Заключение договоров | 2 квартал | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Заключение договоров во 2 квартале 2018 г. | |
| 7.2 | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки, предусмотренные договорами | |
| 8. | **Приобретение триммеров в дер. Тервеничи, дер. Вонозеро** | | | | | |
| 8.1. | Заключение договоров на приобретение триммеров | 2 квартал | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Заключение договоров во 2 квартале 2018г. | |
| 8.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договорами | |
| 9. | **Благоустройство парка «Зайцевская лядинка» в дер. Тервеничи (скос травы и кустрника, распилка и вывозка аварийных деревьев, покраска скамеек, качелей, сцены, ограждений)** | | | | | |
| 9.1 | Заключение договоров | 2 квартал | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Заключение договоров во 2 квартале 2018г. | |
| 9.2 | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки, предусмотренные договорами | |
| 10. | **Замена уличных фонарей в деревнях Вонозеро, Хмелезеро, Ефремково, Ратигора, Тервеничи** | | | |  | |
| 10.1 | Извещение о проведении электронного аукциона | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Аукцион состоялся | |
| 10.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | В срок до 20 мая текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) | Аукцион состоялся, идет подписание контракта сторонами | |
| 10.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | В срок до 31 декабря текущего финансового года. | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Работы будут выполнены до 15 мая 2018 года | |
| 10.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В срок до 31 декабря текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту | В сроки, предусмотренные контактом | |
| 11. | **Приобретение антивандального оборудования в дер. Яровщина, пос. Шархиничи, дер. Тервеничи** | | | | | |
| 11.1 | Заключение договоров на приобретение | 2 квартал | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Дополнительное соглашение №1 к соглашению 95/100 от № 30.03.2018г. | |
| 11.2 | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком | Не будет исполнено, т.к. деньги перенаправлены на другое мероприятие | |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы  «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | | Дополнительное соглашение №1 к соглашению 95/100 от 30.03.2018г.  Постановление № 77от 28.03.2018 года |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ЛОПИНОВА А.И./