## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Алеховщинском сельском поселении
за январь - сентябрь 2018 года
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2018 годы»
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами сельских населенных пунктов" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 2500 | 125 | 0 |  |  | 2500 | 125 | 0 |  |  | 2210.4657 | 109.8914 | 0 |  | 88.4 | Приобретено 9 евро-контейнеров д. Акулова Гора, д. Вонозеро, д. Большие Коковичи; Произведен ямочный ремонт грунтовых дорог в д. Валданицы (частичная подсыпка ЩПС и разравнивание) д. Игокинчи. Произведен ремонт 5 общественных колодцев в дер. Ратигора (павильон), дер. Гонгиничи, пос. Мехбаза,дер. Большие Коковичи; Свод 8 аварийных деревьев в дер. Надпорожье, дер. Валданицы; Ремонт моста в дер. Чидово; Произведена очистка 2 пожарных водоемов и обустройство подъезда в дер. Пирозеро, пос. Шархиничи; Приобретено 2 триммера в дер. Тервеничи, дер. Вонозеро; Произведено благоустройство парка "Зайцевская лядинка" д. Тервеничи; Замена 104 ед. уличных фонарей в деревнях Вонозеро, Хмелезеро, Ефремково, Ратигора, Тервеничи, в округе №9 (д. Бор, д. Мустиничи), в округе №3 (д. Гонгиничи, территория Ляшезеро, д. Заозерье); Снос аварийных домов п. Мехбаза, п. Ребовичи.
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 5064.5877 | 50 |  |  | 0 | 5064.5877 | 50 |  |  | 0 | 3032.1144 | 50 |  | 60.26 | Очистка дорог, обслуживание уличного освещения
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 5064.5877 | 50 |  |  | 0 | 5064.5877 | 50 |  |  | 0 | 3032.1144 | 50 |  | 60.26
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 2618.7 | 200 | 0 |  |  | 2618.7 | 200 | 0 |  |  | 2459.562 | 184.8449 | 0 |  | 93.82 | Произведен ремонт участков автомобильной дороги ул. Парковая с. Алеховщина (от автомобильной дороги «ст. Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично» до жилых домов №4,6 ул. Парковая, от жилого дома №8 до жилого дома №12 ул. Парковая, от жилого дома №18 ул. Парковая до автомобильной дороги «ст. Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично», от жилого дома №11 ул. Парковая до автомобильной дороги «ст. Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично») Алеховщинский пер. с.Алеховщина) Остаток образовался после проведения аукциона (произошла экономия).
| Итого по подпрограмме |  |  | 2618.7 | 200 | 0 |  |  | 2618.7 | 200 | 0 |  |  | 2459.562 | 184.8449 | 0 |  | 93.82
| Всего по муниципальной программе |  |  | 2618.7 | 5264.5877 | 50 |  |  | 2618.7 | 5264.5877 | 50 |  |  | 2459.562 | 3216.9593 | 50 |  | 72.18
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-сти в Алеховщинском сельском поселении на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения с целью экономии тепловой энергии в натуральном выражении" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Программа 3. "Газификация на территории Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие “Обеспечение функционирования и развития системы газоснабжения” | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 141.117 | 0 |  |  | 0 | 141.117 | 0 |  |  | 0 | 68.3276 | 0 |  | 48.42 | Обслуживание газопровода
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 141.117 | 0 |  |  | 0 | 141.117 | 0 |  |  | 0 | 68.3276 | 0 |  | 48.42
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 141.117 | 0 |  |  | 0 | 141.117 | 0 |  |  | 0 | 68.3276 | 0 |  | 48.42
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района на 2016 -2018 годы»
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступа жителей Алеховщинского сельского поселения к культурным ценностям на 2016-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие “Развитие и модернизация библиотек, досуговых учреждений культуры” | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 3506.7 | 16186.7689 | 1225.304 |  | 0 | 3506.7 | 16186.7689 | 1225.304 |  | 0 | 2850.785 | 10090.0716 | 872.5546 |  | 66.03 | Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 3506.7 | 16186.7689 | 1225.304 |  | 0 | 3506.7 | 16186.7689 | 1225.304 |  | 0 | 2850.785 | 10090.0716 | 872.5546 |  | 66.03
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на 2016-2018 годы "
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Развитие физической культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении на 2016-2018 г.г."
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы»
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 3506.7 | 16186.7689 | 1225.304 |  | 0 | 3506.7 | 16186.7689 | 1225.304 |  | 0 | 2850.785 | 10090.0716 | 872.5546 |  | 66.03
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016-2018 годы»
Подпрограмма 1. «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 17.961 | 0 |  | 0 | 0 | 17.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 17.961 | 0 |  | 0 | 0 | 17.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки в Алеховщинском сельском поселении в 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения жильем" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 97.35 | 0 |  | 0 | 0 | 97.35 | 0 |  | 0 | 0 | 97.35 | 0 |  | 100 | Работы по подключению инженерной инфраструктуры под строительство МЖД
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 97.35 | 0 |  | 0 | 0 | 97.35 | 0 |  | 0 | 0 | 97.35 | 0 |  | 100
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 428.967 | 0 |  | 0 | 0 | 428.967 | 0 |  | 0 | 0 | 428.967 | 0 |  | 100 | Ежемесячные взносы региональному оператору
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 428.967 | 0 |  | 0 | 0 | 428.967 | 0 |  | 0 | 0 | 428.967 | 0 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 544.278 | 0 |  | 0 | 0 | 544.278 | 0 |  | 0 | 0 | 526.317 | 0 |  | 96.7
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 100 | Оплата по строительству ДК Алеховщина.
1.1.1. | Мероприятие по кмплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 100 | Оплата по строительству ДК Алеховщина.
1.2. | Основное мероприятие “Создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры” | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 222.3904 | 231.4676 | 11 | 0 |  | 222.3904 | 231.4676 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие Ремонтные работы помещений клуба в д. Яровщина | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 222.3904 | 231.4676 | 11 | 0 |  | 222.3904 | 231.4676 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 477.2962 | 66.3 | 0 |  | 0 | 477.2962 | 66.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 477.2962 | 66.3 | 0 |  | 0 | 477.2962 | 66.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 222.3904 | 805.0642 | 77.3 | 0 |  | 222.3904 | 805.0642 | 77.3 | 0 |  | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 8.72
| Всего по муниципальной программе |  | 222.3904 | 805.0642 | 77.3 | 0 |  | 222.3904 | 805.0642 | 77.3 | 0 |  | 0 | 96.3005 | 0 | 0 |  | 8.72
Муниципальная программа "Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина на 2016-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие: "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности и части территории, являющейся административным центром с. Алеховщина, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений граждан на части территории с. Алеховщина"
1.1. | Основное мероприятие: "Создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории с. Алеховщина" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 1064 | 56 |  |  |  | 1064 | 56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 1064 | 56 |  |  |  | 1064 | 56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1064 | 56 |  |  |  | 1064 | 56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0