АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.01.2012г. 		                      №  1

О  мерах по содействию избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов

Президента   Российской Федерации

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента   Российской Федерации, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  постановляет:

1.Утвердить план организационно-технических мероприятий Администрации  Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента   Российской Федерации согласно приложению 1.

2.Утвердить список работников Администрации Алеховщинского сельского поселения, ответственных за оказание организационно-технического содействия избирательным комиссиям  в  период подготовки и проведения выборов Президента   Российской Федерации согласно приложению 2.

3. Зав. сектором ЖКХ Администрации Смирнову А.В.:

3.1. Предусмотреть контроль за обеспечением функционирования систем электрообеспечения  и  водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где  расположены избирательные участки.

3.2. Обеспечить проверку подготовки помещений для голосования, в том числе: пожарной безопасности, наличие необходимого технического оборудования, средств связи, транспорта.

4. Специалистам Администрации (Мининой С.В.,Грачёвой Г.И.,Кузьминой Л.В.)  обеспечить первоочередное рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6.Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                    А.И.ЛОПИНОВА

Приложение1

к постановлению  Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области  от 16.01.2012г. № 1

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

Администрации Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки

и проведения выборов Президента   Российской Федерации

4 марта 2012 года

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановление «Об утверждении перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, пригодных для встреч кандидатов и представителей политических партий» и направить его в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 18.01.2012г. | Минина С.В.- специалист 1 категории Администрации |
| 2. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, представителей политических партий с избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявки | Минина С.В.- специалист 1 категории Администрации |
| 3. | Организовать уведомление в письменной форме территори-альной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Минина С.В.- специалист 1 категории Администрации |
| 4. | Выделить по предложению территориальной избирательной комиссии и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка с принятием нормативного акта по данному вопросу | Не позднее 27.01.2012 г. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 5. | Организовать рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации (по запросу соответствующей избирательной комиссии) |
| 6. | Принять меры для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (организация маршрутов социального транспорта для обеспечения возможности избирателям с ограниченными физическими возможностями самостоятельно добраться до избирательного участка, организация дежурства на избирательном участке волонтеров с целью оказания помощи (в том числе физической) для указанной категории избирателей) | до 27.02.2012г. | Лопинова А.И. - глава Администрации |
| 7. | Оказать содействие территориальной избирательной комиссии в сборе предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | Не позднее 01.02.2012г. | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 8. | Обеспечить своевременное выделение помещений для голосования | Не позднее 09.02.2012г. | Лопинова А.И.- глава Администрации |
| 9. | Организовать проведение встреч в трудовых коллективах и по месту жительства избирателей по информированию основных положений избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | январь- февраль | Лопинова А.И.- глава Администрации (с предоставлением графика встреч в администрацию муниципального района до 20.01.2012г.) |
| 10. | Для дополнительного информирования населения разместить плакаты с тематикой предстоящих выборов во всех общедоступных местах: магазинах, кафе, почтовых отделениях связи, сбербанках, аптеках, поликлинике, ФАПе, парикмахерских, автобусных павильонах, в подъездах многоквартирных домов на стендах по месту жительства населения | январь- февраль | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Грачева Г.И.- специалист1 категории Кузьмина Л.В.- специалист1 категории Иванов С.Н.-директор ООО «Сельский Дом» |
| 11. | Организовать работу «Клубов избирателей» в учреждениях культуры и организовать их работу по повышению правовой культуры избирателей, и активизации участия населения в избирательном процессе на территории поселения | 01.02.2012г. | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 12. | Разработать план Клуба «Молодого избирателя» по проведению мероприятий с целью повышения правовой культуры молодых избирателей, и активизации их участия в избирательном процессе | 01.02.2012г. | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 13. | Осуществить информационное обеспечение предвыборной кампании, оформив уголки избирателя в учреждениях культуры с наличием баннеров, плакатов, правовых источников и других материалов. | февраль | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 14. | Провести совещание с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросу организации работы предприятий жилищно-коммунального комплекса в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | февраль | Лопинова А.И. - глава Администрации |
| 15. | Провести встречи с руководителями предприятий, старостами сельских населенных пунктов, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения по вопросу активизации участия избирателей на выборах Президента Российской Федерации | февраль | Лопинова А.И. - глава Администрации |
| 16. | Провести работу по уточнению списков избирателей и выявлению избирателей, которые не смогут прибыть в помещение для голосования в день голосования по причине состояния здоровья, инвалидности | до 03.03.2012г. | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации Старосты сельских населенных пунктов |
| 17. | Разработать план проведения в день выборов культурно-развлекательных мероприятий в учреждениях, где будет проходить голосование, или на прилегающих к ним территориях. Оповестить население о проведении планируемых культурно-массовых мероприятий. | до 27.02.2012 г. | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 18. | Разработать план проведения спортивных мероприятий в день голосования | до 27.02.2012г. | Агапитова С.П. – Директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 19. | Провести с выездом на места проверки готовности помещений для голосования, снабжения их средствами связи, техническим оборудованием | до 03.03.2012г. | Работники Администрации, ответственные за оказание содействия участковым избирательным комиссиям |
| 20. | Проконтролировать работу уличного освещения в населенных пунктах и состояние автомобильных дорог. Принять меры по устранению выявленных недостатков. | до 03.03.2012 г. | Смирнов А.В.- зав.сектором ЖКХ Администрации |
| 21. | Осуществить приемку помещений для голосования, готовность их к работе в день выборов (наличие связи, технического оборудования, транспорта, охраны, первичных средств пожаротушения и пр.) | до 01.03.2012 г. | Лопинова А.И.- глава Администрации |
| 22. | Провести совещание с работниками Администрации: - О выполнении плана организационно-технических мероприятий Администрации Алеховщинского сельского поселения по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации | 27.02.2012г. | Лопинова А.И. – глава Администрации |
| 23. | Обеспечить накануне и в день выборов санитарную очистку и надлежащее состояние подходов и подъездов к зданиям, где расположены избирательные участки | постоянно | Смирнов А.В.- зав.сектором ЖКХ Администрации |
| 24. | Организовать регулярный подвоз избирателей на избирательные участки в день голосования из населенных пунктов, удаленных от помещений для голосования. | 04.03.2012г. | Лопинова А.И. – глава Администрации |
| 25. | Обеспечить в день голосования устойчивую работу системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования на выборах депутатов Президента Российской Федерации | 04.03.2012г. | Смирнов А.В.- зав.сектором ЖКХ Администрации |
| 26. | Организовать дежурство ответственных работников Администрации поселения, организаций ЖКХ | с 1 по 4.03. 2012г. | Лопинова А.И. – глава Администрации |
| 27. | Еженедельно информировать на аппаратном совещании работников Администрации о выполнении мероприятий по подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации | каждый четверг | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |

Приложение 2

к постановлению  Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области  от  16.01.2012г . № 1

СПИСОК

работников Администрации Алеховщинского сельского поселения, ответственных за оказание организационно-технического содействия избирательным комиссиям  в период подготовки и проведения  выборов

Президента Российской Федерации  4 марта 2012г.

| № п/п | Наименование поселения, где образуются избирательные участки | Наименование избирательного участка | Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алеховщинское сельское поселение |  |  |
| 1 |  | Тервенический | Бойцева Р.Н. специалист 1 категории |
| 2 |  | Вонозерский | Грачева Г.И специалист 1категории |
| 3 |  | Пирозерский | Смирнов А.В. зав.сектором жкх |
| 4 |  | Ребовический | Смирнов А.В. зав.сектором жкх |
| 5 |  | Надпорожский | Минина С.В. специалист 1категории |
| 6 |  | Новоалеховщинский | Минина С.В. специалист 1категории |
| 7 |  | Алеховщинский | Носкова Т.С. специалист 1категории |
| 8 |  | Шархинский | Носкова Т.С. специалист 1категории |
| 9 |  | Яровщинский | Мартынюк В.В. специалист 1категории |
| 10 |  | Имоченский | Мартынюк В.В. |