## Отчет за январь-март 2019
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – март 2019 года по Алеховщинскому сельскому поселению Лодейнопльского муниципального района Ленинградской области
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строите-льства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2018 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Алеховщинское сельское поселение
1. Ремонт участка автодороги Лодейнопольский переулок с. Алеховщина (от жилого дома №2 Лодейнопольский переулок до автодороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь» с. Алеховщина) |  | 2019 | 527 м | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1885.018 | 1885.018 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 217.737 | 217.737 |  | 0 | 0 | 0
2. Ремонт участка автодороги Алеховщинский переулок с. Алеховщина (от жилого дома №3 Алеховщинский переулок до жилого дома №38 ул. Разъезжая) |  | 2019 | 270 м | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 712.182 | 712.182 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 82.263 | 82.263 |  | 0 | 0 | 0
3. Снос аварийных домов пос. Мехбаза (ул. Школьная дом 2, ул. Лесная дом 9), д. Имоченицы дом 1 (с планировкой) |  | 2019 | 3 | 661.578 | 661.578 | 661.578 | 661.578 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 628.499 | 628.499 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 33.079 | 33.079 |  | 0 | 0 | 0
4. Свод аварийных деревьев пос. Мехбаза, д. Игокиничи |  | 2019 | 8 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.5 | 94.5 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
5. Ямочный ремонт грунтовых дорог (частичная подсыпка ЩПС и разравнивание), д. Надпорожье, д. Кургино, пос. Мехбаза, д. Имоченицы (до почты), д. Чидово, д. Вонозеро |  | 2019 | 1925 м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 665 | 665 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0
6. Освобождение площади от борщевика Сосновского |  | 2019 | 66,8 га | 583.866 | 583.866 | 583.866 | 583.866 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 365.866 | 365.866 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 218 | 218 |  | 0 | 0 | 0
7.Подготовка проекта изменений в генеральный план поселения, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в ЕГРН |  | 2019 | 1 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 450.3 | 450.3 |  | 0 | 0 | 0
| МБТ Лод. МР |  |  |  |  | 570 | 570 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 119.7 | 119.7 |  | 0 | 0 | 0
8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Алеховщина ул. Набережная дом 27 |  | 2019 | 619 м2 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 734.074 | 734.074 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 36.704 | 36.704 |  | 0 | 0 | 0
9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Алеховщина ул. Советская дом 32 |  | 2019 | 1374 м2 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 2265.926 | 2265.926 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 113.296 | 113.296 |  | 0 | 0 | 0
10. Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№1 в котельной №14 по ул. Разъезжая, д.12а, с. Алеховщина |  | 2019 | 1 | 1270.434 | 1270.434 | 1270.434 | 1270.434 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1206.912 | 1206.912 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 63.522 | 63.522 |  | 0 | 0 | 0
11. Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№2 в котельной №14 по ул. Разъезжая, д.12а, с. Алеховщина |  | 2019 | 1 | 1270.434 | 1270.434 | 1270.434 | 1270.434 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1206.912 | 1206.912 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 63.522 | 63.522 |  | 0 | 0 | 0
12. Приобретение и доставка детского, спортивного оборудования д. Надпорожье, пос. Шархиничи, д. Вонозеро |  | 2019 | 3 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 385.151 | 385.151 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 20.271 | 20.271 |  | 0 | 0 | 0
13. Замена уличных фонарей в д. Люговичи, д. Никоновщина, д. Имоченицы, д. Кургино, д. Яровщина, пос. Мехбаза, д. Лопотово, д. Валданицы, д. Мергино, д. Усть-Сара, д. Чидово |  | 2019 | 80 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 726.85 | 726.85 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 38.4 | 38.4 |  | 0 | 0 | 0
14. Снос аварийных домов в с. Алеховщина (ул. Парковая д. 22,24, ул. Новосельская д.7) |  | 2019 | 3 | 464.8 | 464.8 | 464.8 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 439.8 | 439.8 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0
15. Свод аварийных деревьев в с. Алеховщина (ул. Сторожовская, ул. Новопоселковская) |  | 2019 | 7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.05 | 94.05 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.95 | 4.95 |  | 0 | 0 | 0
16. Ямочный ремонт дороги в с. Алеховщина (съезд с ул. Разъезжая) |  | 2019 | 850 м2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.05 | 94.05 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.95 | 4.95 |  | 0 | 0 | 0
17. Замена фонарей уличного освещения на светодиодные в с. Алеховщина (Лодейнопольское шоссе, ул. Стоговская, ул. Разъезжая, ул. Высоковольтная) |  | 2019 | 100 | 323 | 323 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 306.85 | 306.85 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 16.15 | 16.15 |  | 0 | 0 | 0
18. Приобретение антивандального спортивного оборудования с. Алеховщина |  | 2019 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.05 | 94.05 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.95 | 4.95 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО АЛЕХОВЩИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: | [5 empty] | 14027.984 | 14027.984 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 12355.99 | 12355.99 |  | 0 | 0 | 0
| МБТ Лод. МР |  |  |  |  | 570 | 570 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 1101.994 | 1101.994 |  | 0 | 0 | 0
Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения А.И. Лопинова

## Лист1
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – сентябрь 2012 года по МО Лодейнопльский муниципальный район ЛО
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2012 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доможировское сельское поселение
1. Ремонт теплотрасс - | Резервный фонд Правительства Лен. обл. Обл. Бюджет | 2012 | [8 empty] | Оплачено в т. ч.
- перекладка сетей в п. Рассвет |  |  | 143 м. п. |  |  | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100
- перекладка сетей в д. Вахнова Кара |  |  | 134 м. п. |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2. Ремонт дороги в дер. Доможирово пер. Торговый, |  | 2012 | 336 м2 |  |  | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | оплачено в т. ч.
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 419.269
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 394.788 | 394.788 |  | 394.788 | 394.788 | 394.788
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 24.481 | 24.481 |  | 24.481 | 24.481 | 24.481
3. Ремонт дворовой территории пос. Рассвет д. №5 |  | 2012 | 420 м2 |  |  | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | оплачено
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 519.719
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 503.608 | 503.608 |  | 503.608 | 503.608 | 503.608
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 16.111 | 16.111 |  | 16.111 | 16.111 | 16.111
4. Ремонт жилых домов по 185-Ф: - ремонт кровли, замена сетей ХВС, п. Рассвет д.3. - ремонт кровли, замена сетей электроснабжения д. Вахнова Кара, ул. Сосновая, д.11 |  | 2012 |  |  |  | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | Оплачено в т.ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 450
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 362.22 | 362.22 |  | 362.22 | 362.22 | 362.22
5. Реконструкция системы водоснабжения пос. Рассвет | Обл. Бюджет | 2012 |  |  |  | 4600 | 4600 | 4600 | 1861.9 | 1861.9 | Оплачено в т.ч.
1861.9
Оплачено
ИТОГО ПО ДОМОЖИРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | [5 empty] | 8831.208 | 8831.208 | 8831.208 | 5593.108 | 5593.108 | 5593.108
в т. ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 7548.396 | 7548.396 |  | 4310.296 | 4310.296 | 4310.296
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 402.812 | 402.812 |  | 402.812 | 402.812 | 402.812