## Отчет за январь-март 2019
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – декабрь 2019 года по Алеховщинскому сельскому поселению Лодейнопльского муниципального района Ленинградской области
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строите-льства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2019 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Алеховщинское сельское поселение
1. Ремонт участка автодороги Лодейнопольский переулок с. Алеховщина (от жилого дома №2 Лодейнопольский переулок до автодороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь» с. Алеховщина) |  | 2019 | 527 м | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755 | 2102.755
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1885.018 | 1885.018 |  | 1885.018 | 1885.018 | 1885.018
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 217.737 | 217.737 |  | 217.737 | 217.737 | 217.737
2. Ремонт участка автодороги Алеховщинский переулок с. Алеховщина (от жилого дома №3 Алеховщинский переулок до жилого дома №38 ул. Разъезжая) |  | 2019 | 270 м | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 794.445 | 794.445
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 712.182 | 712.182 |  | 712.182 | 712.182 | 712.182
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 82.263 | 82.263 |  | 82.263 | 82.263 | 82.263
3. Снос аварийных домов пос. Мехбаза (ул. Школьная дом 2, ул. Лесная дом 9), д. Имоченицы дом 1 (с планировкой), д. Вонозеро д.33 |  | 2019 | 4 | 412.656 | 412.656 | 412.656 | 412.656 | 412.656 | 412.656 | 412.656 | 412.656
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 392.0231 | 392.0231 |  | 392.0231 | 392.0231 | 392.0231
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 20.6329 | 20.6329 |  | 20.6329 | 20.6329 | 20.6329
4. Свод аварийных деревьев пос. Мехбаза, д. Игокиничи |  | 2019 | 8 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.5 | 94.5 |  | 94.5 | 94.5 | 94.5
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.83 | 4.83 |  | 4.83 | 4.83 | 4.83
5. Ямочный ремонт грунтовых дорог в деревнях Надпорожье, Кургино, Мехбаза, Чидово, д. Вонозеро, д. Игокиничи |  | 2019 | 2301 м2 | 948.922 | 948.922 | 948.922 | 948.922 | 948.922 | 948.922 | 948.922 | 948.922
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 901.4759 | 901.4759 |  | 901.4759 | 901.4759 | 901.4759
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 47.4461 | 47.4461 |  | 47.4461 | 47.4461 | 47.4461
6. Освобождение площади от борщевика Сосновского |  | 2019 | 66,8 га | 583.866 | 583.866 | 583.866 | 583.866 | 520.6196 | 520.6196 | 520.6196 | 520.6196
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 365.866 | 365.866 |  | 321.5937 | 321.5937 | 321.5937
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 218 | 218 |  | 199.0259 | 199.0259 | 199.0259
7.Подготовка проекта изменений в генеральный план поселения, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в ЕГРН |  | 2019 | 1 | 407.0609 | 407.0609 | 407.0609 | 407.0609 | 407.0609 | 407.0609 | 407.0609 | 407.0609
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 321.5781 | 321.5781 |  | 321.5781 | 321.5781 | 321.5781
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 85.4828 | 85.4828 |  | 85.4828 | 85.4828 | 85.4828
8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Алеховщина ул. Набережная дом 27 |  | 2019 | 619 м2 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 770.778 | 770.778
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 734.074 | 734.074 |  | 734.074 | 734.074 | 734.074
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 36.704 | 36.704 |  | 36.704 | 36.704 | 36.704
9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Алеховщина ул. Советская дом 32 |  | 2019 | 1374 м2 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222 | 2379.222
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 2265.926 | 2265.926 |  | 2265.926 | 2265.926 | 2265.926
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 113.296 | 113.296 |  | 113.296 | 113.296 | 113.296
10. Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№1 в котельной №14 по ул. Разъезжая, д.12а, с. Алеховщина Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№2 в котельной №14 по ул. Разъезжая, д.12а, с. Алеховщина |  | 2019 | 1 | 2540.868 | 2540.868 | 2540.868 | 2540.868 | 1634.0262 | 1634.0262 | 1634.0262 | 1634.0262
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 2413.824 | 2413.824 |  | 1552.324 | 1552.324 | 1552.324
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 127.044 | 127.044 |  | 81.7022 | 81.7022 | 81.7022
11. Приобретение триммера для с. Алеховщина |  | 2019 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 11.4 | 11.4 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
12. Приобретение и доставка детского, спортивного оборудования д. Надпорожье, пос. Шархиничи, д. Вонозеро |  | 2019 | 3 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 405.422 | 405.422
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 385.151 | 385.151 |  | 385.151 | 385.151 | 385.151
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 20.271 | 20.271 |  | 20.271 | 20.271 | 20.271
13. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в д. Люговичи, д. Никоновщина, д. Имоченицы, д. Кургино, д. Яровщина, пос. Мехбаза, д. Лопотово, д. Валданицы, д. Мергино, д. Усть-Сара, д. Чидово. Устройство учетного уличного освещения в д. Ефремково, дер. Надпорожье |  | 2019 | 86 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 765.25 | 765.25
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 726.85 | 726.85 |  | 726.85 | 726.85 | 726.85
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 | 38.4
14. Снос аварийных домов в с. Алеховщина (ул. Парковая д. 22,24, ул. Новосельская д.7) |  | 2019 | 3 | 301.196 | 301.196 | 301.196 | 301.196 | 301.196 | 301.196 | 301.196 | 301.196
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 286.1362 | 286.1362 |  | 286.1362 | 286.1362 | 286.1362
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 15.0598 | 15.0598 |  | 15.0598 | 15.0598 | 15.0598
15. Свод аварийных деревьев в с. Алеховщина (ул. Сторожовская, ул. Новопоселковская, ул. Боровая) |  | 2019 | 7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.05 | 94.05 |  | 94.05 | 94.05 | 94.05
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.95 | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 4.95
16. Ямочный ремонт дороги в с. Алеховщина (съезд с ул. Разъезжая) |  | 2019 | 850 м2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.05 | 94.05 |  | 94.05 | 94.05 | 94.05
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.95 | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 4.95
17. Замена фонарей уличного освещения на светодиодные в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе, ул. Советская (установка опор и фонарей) |  | 2019 | 118 | 474.604 | 474.604 | 474.604 | 474.604 | 474.604 | 474.604 | 474.604 | 474.604
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 449.1138 | 449.1138 |  | 449.1138 | 449.1138 | 449.1138
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 25.4902 | 25.4902 |  | 25.4902 | 25.4902 | 25.4902
18. Приобретение антивандального спортивного оборудования с. Алеховщина пер. Алеховщинская д.1Г |  | 2019 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.05 | 94.05 |  | 94.05 | 94.05 | 94.05
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.95 | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 4.95
19. Ремонт кровли д. Яровщина д.8 |  | 2019 | 1 | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 2570.27 | 2570.27 |  | 2570.27 | 2570.27 | 2570.27
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение квартир на вторичном рынке) |  | 2019 | 13 | 24523.2042 | 24523.2042 | 37890.6352 | 37890.6352 | 21245.7443 | 21245.7443 | 21245.7443 | 21245.7443
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 25 203, 40943 | 25 203, 40943 |  | 12506.911 | 12506.911 | 12506.911
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 10532.7681 | 10532.7681 |  | 6941.7415 | 6941.7415 | 6941.7415
| Обл. бюд. до СНИП |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет доп.м. |  |  |  |  | 977.1552 | 977.1552 |  | 863.7403 | 863.7403 | 863.7403
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 1177.3024 | 1177.3024 |  | 933.3516 | 933.3516 | 933.3516
ИТОГО ПО АЛЕХОВЩИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: | [5 empty] | 53756.2801 | 53756.2801 | 36141.3011 | 36141.3011 | 36141.3011 | 36141.3011
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 25203.4094 | 25203.4094 |  | 12506.911 | 12506.911 | 12506.911
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 25330.3063 | 25330.3063 |  | 20833.5073 | 20833.5073 | 20833.5073
| Обл. бюджет до СНИП |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет доп.м. |  |  |  |  | 977.1552 | 977.1552 |  | 863.7403 | 863.7403 | 863.7403
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 2245.4093 | 2245.4093 |  | 1937.1425 | 1937.1425 | 1937.1425
И.о. главы Администрации Алеховщинского сельского поселения Н.В. Кузнецова

## Лист1
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – сентябрь 2012 года по МО Лодейнопльский муниципальный район ЛО
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2012 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доможировское сельское поселение
1. Ремонт теплотрасс - | Резервный фонд Правительства Лен. обл. Обл. Бюджет | 2012 | [8 empty] | Оплачено в т. ч.
- перекладка сетей в п. Рассвет |  |  | 143 м. п. |  |  | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100
- перекладка сетей в д. Вахнова Кара |  |  | 134 м. п. |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2. Ремонт дороги в дер. Доможирово пер. Торговый, |  | 2012 | 336 м2 |  |  | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | оплачено в т. ч.
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 419.269
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 394.788 | 394.788 |  | 394.788 | 394.788 | 394.788
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 24.481 | 24.481 |  | 24.481 | 24.481 | 24.481
3. Ремонт дворовой территории пос. Рассвет д. №5 |  | 2012 | 420 м2 |  |  | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | оплачено
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 519.719
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 503.608 | 503.608 |  | 503.608 | 503.608 | 503.608
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 16.111 | 16.111 |  | 16.111 | 16.111 | 16.111
4. Ремонт жилых домов по 185-Ф: - ремонт кровли, замена сетей ХВС, п. Рассвет д.3. - ремонт кровли, замена сетей электроснабжения д. Вахнова Кара, ул. Сосновая, д.11 |  | 2012 |  |  |  | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | Оплачено в т.ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 450
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 362.22 | 362.22 |  | 362.22 | 362.22 | 362.22
5. Реконструкция системы водоснабжения пос. Рассвет | Обл. Бюджет | 2012 |  |  |  | 4600 | 4600 | 4600 | 1861.9 | 1861.9 | Оплачено в т.ч.
1861.9
Оплачено
ИТОГО ПО ДОМОЖИРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | [5 empty] | 8831.208 | 8831.208 | 8831.208 | 5593.108 | 5593.108 | 5593.108
в т. ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 7548.396 | 7548.396 |  | 4310.296 | 4310.296 | 4310.296
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 402.812 | 402.812 |  | 402.812 | 402.812 | 402.812