**Годовой отчет по выполнению муниципальных программ**

**Алеховщинского сельского поселения**

**за 2019 год**

Финансирование бюджета по муниципальным программам Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района в целом составило 88,9%. Из 8-ми муниципальных программ, реализуемых на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, фактически профинансировано 8 программ.

На 100 % профинансировано 4 программы, это:

- муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на части территории с. Алеховщина»;

- муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в селе Алеховщина на территории Алеховщинского сельского поселения».

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Финансирование остальных 4- х программ выглядит следующим образом:

* муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района» профинансирована на 97,87%;
* муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения» профинансирована на 97,23%;
* муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении»профинансирована на 66,26%;
* муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения» профинансирована на 61,37%.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта в**

**Алеховщинском сельском поселении**

**Лодейнопольского муниципального района»**

По *муниципальной программе «Развитие культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района»* в 2019 году было запланировано средств 22 968,72395 тыс. руб., профинансировано 22 479,28958 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,87 %.

*Подпрограмма 1 "Обеспечение доступа жителей Алеховщинского сельского поселения к культурным ценностям"* по данной подпрограмме предусмотрена организация деятельности казенного учреждения МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга". Произведены расходы на комплектование книжных фондов библиотек (приобретено 1 101 экз.), на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры, на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, на проведение 109 поселенческих мероприятия: фестивали - «Радуга», КВН, конкурсы – «Мисс Алеховщина" праздники – «День села Алеховщина», «Энарне ма», День Молодежи, День Победы, День Семьи, Любви и Верности; тематические программы, посвященные Дню защиты детей, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, новогодние праздники, мастер-классы и народные гуляния, общественные молодежные акции, на спортивные мероприятия: соревнования по волейболу среди молодежи, соревнования по футболу, шахматные турниры, соревнования по зимнему биатлону среди организаций, соревнования по зимнему биатлону среди учащихся школ Лодейнопольского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства Алеховщинского сельского поселения, выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей Алеховщинского сельского поселения; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития театрального искусства, самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга; укрепление социального статуса работников культур.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог**

**Алеховщинского сельского поселения».**

*По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения»* в 2019 году было запланировано средств 9 092,94880 тыс. руб., профинансировано 8 841,47683 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,23%.

*Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»*. Благоприятные погодные условия для содержания автомобильных дорог способствовали поддержанию автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, снижая тем самым затраты на их содержание. В рамках данной подпрограммы выполнена очистка дорог и обслуживание уличного освещения.

*Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения»*.

Работы выполнены в полном объеме. В рамках данной подпрограммы выполнены работы по ремонту участка автодороги Лодейнопольский переулок с. Алеховщина (от жилого дома №2 Лодейнопольский переулок до автодороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь» с. Алеховщина) и ремонта участка автодороги Алеховщинский переулок с. Алеховщина (от жилого дома №3 Алеховщинский переулок до жилого дома №38 ул. Разъезжая).

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования**

**и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении»**

*По муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении»* в 2019 году было запланировано 2 621,33707 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 2 413,824 тыс. руб., средств местного бюджета 125,81085 тыс. руб. и межбюджетных трансфертов из бюджета Лодейнопольского мунипального района 81,70222 тыс. руб., израсходовано средств в сумме 1 736,99016 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 1 552,324 тыс. руб., средств местного бюджета 102,96394 тыс. руб. и межбюджетных трансфертов из бюджета Лодейнопольского мунипального района 81,70222 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алеховщинского сельского поселения» 1 671,02622 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 1 552,324 тыс. руб., средств местного бюджета 37,0 тыс. руб. и межбюджетных трансфертов из бюджета Лодейнопольского мунипального района 81,70222 тыс. руб.* По данной программе произведена замена двух водогрейных котлов котельной в селе Алеховщина и проверка сметной документации.

*Подпрограмма 3 "Газификация на территории Алеховщинского сельского поселения" 65,96394 тыс. руб. из местного бюджета****.*** По данной подпрограмме обслуживается газопровод к многоквартирным жилым домам по адресу: с. Алеховщина, ул. Советская, дом 28Б, дом 17.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан**

**на территории Алеховщинского сельского поселения»**

По данной программе на 2019 год запланировано средств 43 087,43198 тыс. руб., израсходовано 26 442,54108 тыс. руб. Финансирование программы в целом составило 61,37%, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 4 311,462 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 4 268,348 тыс. руб., средств местного бюджета 43,114 тыс. руб. Средства израсходованы 100%;*

*Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Алеховщинского сельского поселения» 21 245,74430 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 12 506,91098 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 6 941,74145 тыс. руб., и межбюджетных трансфертов из бюджета Лодейнопольского мунипального района 1 797,09187 тыс. руб. Средства израсходованы 56,07%. Средства не освоены полностью, так как по этапу 2020 года оплата была запланирована в 2020 году. Остатки денежных средств в 2020 году вернули в комитет по строительству Ленинградской области;*

*Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения» 885,33478 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 535,28088 тыс. руб., и межбюджетных трансфертов из бюджета Лодейнопольского мунипального района 350,05390 тыс. руб.* В рамках подпрограммы выполнены работы по перечислению ежемесячных взносов региональному оператору.