Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения в 2017 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения в 2017 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, отделом экономического развития дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 90%.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 80%.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 70%.**

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлитворительной**.

**Уровень финансирования муниципальных программ**

В 2017 году в Алеховщинском сельском поселении осуществлялась реализация 7 - ми муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 88 741,00790 тыс. рублей или 96,86 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100% профинансировано 1 муниципальная программа. Это:

- муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина».

На 99,51 % профинансирована муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения», в связи с тем, что не успели освоить денежные средства, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года;

На 99,11% профинансирована муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», в связи с тем, что не успели освоить денежные средства, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года;

На 96,83% профинансирована муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольског муниципального района», в связи с отсутствием фактических средств областного и местного бюджетов;

На 96,2% профинансирована муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении», в связи с экономией после проведенных аукционных процедур и не успели освоить денежные средства за работы по обслуживанию газопровода, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года;

На 85,25% профинансирована муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения», в связи с тем, что не успели освоить денежные средства, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года;

На 81,07% профинансирована муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», в связи с тем, что аукционные процедуры затянулись по причине технического сбоя системы и не успели выполнить работы по причине погодных условий.

**Эффективность реализации муниципальных программ**

*Значения показателей (индикаторов) в интервале от 90 % до 100 % достигнуты по -5 программам (высокий уровень эффективности).*

Это программы:

* «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина». Эффективность реализации муниципальной программы – 100%. Все запланированные показатели выполнены, по программе осуществлено устройство водопровода ул. Парковая с. Алеховщина, произведена замена павильона и оборудования на артезианской скважине.
* «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения». Эффективность реализации муниципальной программы – 99,51%. Все запланированные показатели выполнены, по программе переселены граждане из аварийного жилищного фонда в два вновь построенных жилых дома и выполнены работы по перечислению ежемесячных взносов региональному оператору. По мероприятию проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры и решение отдельных вопросов местного значения: проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры достигнут результат 81,86%, в связи с тем, что не успели освоить денежные средства, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года.
* «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области». Эффективность реализации муниципальной программы – 99,11%. Достигнуты показатели по реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. По мероприятию комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (строительство ДК Алеховщина) достигнут результат на 99,08%, в связи с тем, что не успели освоить денежные средства, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года.
* «Развитие культуры и массового спорта Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района». Эффективность реализации муниципальной программы – 96,83%. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий на 4,7% от 2016 года, доля новых постановок в общем репертуаре увеличилась на 10% и книговыдача – 49,7 тыс. экз. Денежные средства не освоены в полном объеме, в связи с отсутствием фактических средств областного и местного бюджетов;
* «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении». Эффективность реализации муниципальной программы – 96,2%. Все запланированные показатели выполнены, по программе выполнены работы по ремонту теплотрассы от УТ-1 до ул. Советская с. Алеховщина, ремонт здания бани в с. Алеховщина. По мероприятию обслуживание газопровода достигнут результат 85,87%, в связи с тем, что не успели освоить денежные средства, так как средства поступили в бюджет Алеховщинского сельского поселения в конце декабря 2017 года.

*Значения показателей (индикаторов) не менее 80 % достигнуты по - 2 программам (средний уровень эффективности).*

Это программы:

* «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения». Эффективность реализации муниципальной программы – 85,25%. Индикатор содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполнен, так как от запланированных 6 851,35472 тыс. руб. израсходовано 5 627,7621 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог. Работы не выполнены в полном объеме.
* «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области». Эффективность реализации муниципальной программы – 81,07%. Индикатор по программе не выполнен, так как от запланированных 2 625,0 тыс. руб. израсходовано 2 128,03 тыс. руб., в связи с тем, что аукционные процедуры затянулись по причине технического сбоя системы и не успели выполнить работы по причине погодных условий.

Высокий уровень достижения запланированных значений показателей и индикаторов муниципальных программ в 2017 году составил 96,86 % (означает высокий уровень эффективности).