|  |
| --- |
| ОТЧЕТ(ежеквартальный)об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Алеховщинскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом) |
| **наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение навесного оборудования роторной косилки для МТЗ -82.1 | 1 | 0 | 200000,00 | 190000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000,00 |
| Обеспечение населенных пунктов противопожарными средствами д. Надпорожье | 1 | 0 | 60000,00 | 57000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000,00 |
| Замена светильников уличного освещения в д.Люговичи, д.Сторожово | 40 | 0 | 301000,6 | 286000,50 | 15000.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000,50 |
| Установка малых архитектурных форм (приобретение надувной арочной сцены) в округах № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 | 1 | 1 | 150000,00 | 142500,00 | 7500,00 | 150000,00 | 142500,00 | 7500,00 | 150000,00 | 142500,00 | 7500,00 | 0 |
| Ремонт грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д.Хмелезеро | 0,19 | 0 | 200000,00 | 190000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000,00 |
| Строительство колодцев в п.Ребовичи, д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье | 3 | 0 | 170000,00 | 161500.00 | 8500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161500.00 |
| Строительство контейнерных площадок в сельских населенных пунктах:д.БольшиеКоковичи, д.Вонозеро, д.Люговичи, д.Имоченицы, д.Пирозеро д.Ребовичи, д. Хмелезеро, д. Надпорожье, д. Игокиничи, д. Тервеничи, д.Красный Бор, д.Ветхое село, д. Яровщина, п. Мехбаза | 26 | 0 | 1300000,00 | 1 235000,00 | 65000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235000,00 |
| Приобретение мебели(стульев) для сельских домов культуры в д.Вонозеро и п.Шархиничи | 150 | 150 | 170000,00 | 161500,0 | 8500,0 | 170000,00 | 161500,0 | 8500,0 | 170000,00 | 161500,0 | 8500,0 | 0 |
| Приобретение антивандальных столов для настольного тенниса с влагостойким покрытием для игры на открытом воздухе: д.Яровщина, д.Тервеничи, п.Шархиничи | 3 | 3 | 80000,00 | 76000,00 | 4000,00 | 80000,00 | 76000,00 | 4000,00 | 80000,0 | 76000,00 | 4000,00 | 0 |
| **Итого** |  |  | 2631600,00 |  2500000,00 |  131600,00 |  400000,00 |  380000,00 |  20000,00 |  40000,00 |  380000,00 |  20000,00 |  2100000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательно наличие графы "Итого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  |  |   | А. И. Лопинова  |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |
|  Главный бухгалтер |  |   | Н. Н. Пескова  |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л. В. Бурак |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Н. В. Кузнецова 881364 31 400  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.2016 года  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Соглашению

 от 2016 года № 95/100

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 1. | Приобретение навесного оборудования роторной косилки для МТЗ -82.1 |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку оборудования | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 19.07.2016 гПодписание контракта |
| 1.2. | Приемка оборудования в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Обеспечение населенных пунктов противопожарными средствами д. Надпорожье |
| 2.1. | Заключение договоров на приобретение и поставку противопожарных средств | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Июль 2016 года |
| 2.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| 3 | Замена светильников уличного освещения в д.Люговичи, д.Сторожово |
| 3.1. | Заключение договоров на приобретение и установку светильников  | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | 29.07 2016 годаПодписание контракта |
| 3.2. | Выполнение работ по установке светильников | В соответствии с договорами | Подрядная организация | Установка светильниковв д. Люговичи и д. Сторожово |  |
| 3.3. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| 4. | Установка малых архитектурных форм (приобретение надувной арочной сцены) в округах № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку надувной арочной сцены | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 4.2. | Приемка надувной арочной сцены в порядке, согласно заключенному договору | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| 5. | Ремонт грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д.Хмелезеро |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ремонт дороги | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 12.07.2016 года подписание контракта |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги к сельскому кладбищу в д. Хмелезеро | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт дороги к сельскому кладбищу в д.Хмелезеро |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 6. | Строительство колодцев в п.Ребовичи, д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье |
| 6.1. | Заключение договоров на строительство и ремонт колодцев | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Июль 2016 года |
| 6.2. | Выполнение работ по строительству колодцев в п.Ребовичи, д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье | В соответствии с договорами | Подрядная организация | строительство колодцев в п.Ребовичи, д.Люговичи, очистка и ремонт колодца в д.Надпорожье |  |
| 6.3. | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| 7. | Строительство контейнерных площадок в сельских населенных пунктах: д.БольшиеКоковичи, д.Вонозеро, д.Люговичи, д.Имоченицы,д.Пирозерод.Ребовичи, д. Хмелезеро, д. Надпорожье, д. Игокиничи, д. Тервеничи,д.Красный Бор, д.Ветхое село, д. Яровщина, п. Мехбаза |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству контейнерных площадок | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 22.07.2016 года подписание контьракта |
| 7.2. | Выполнение работ по строительству контейнерных площадок | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | строительство контейнерных площадок |  |
| 7.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 8. | Приобретение мебели(стульев) для сельских домов культуры в д.Вонозеро и п.Шархиничи |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку мебели | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 8.2. | Приемка мебели в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| 9. | Приобретение антивандальных столов для настольного тенниса с влагостойким покрытием для игры на открытом воздухе:д.Яровщина, д.Тервеничи, п.Шархиничи |
| 9.1. | Заключение договоров на приобретение и поставку столов для настольного тенниса | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | исполнено |
| 9.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенному договору | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

 Глава администрации Алеховщинского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. И. Лопинова/

 МП