## Лист1
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2017 |  |  |  | Исполнено за последний 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Свод аварийных деревьев в округе №3 д. Люговичи у домов № 12, № 29, № 30, № 35, 3 43;округе № 12 д. Тервеничи,округе № 13 д. Яровщина у домов № 3, № 9,№ 8, № 4;округе № 14 п. Мехбаза по улицам Центральная, Школьная, Лесная | 38 шт. | 15 шт. | 272382 | 259582 | 12800 |  | 174396 |  | 166196 | 8200 | 174396 | 166196 | 8200 | 93386
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные в округе №1 д. Б. Коковичи;округе №5 д. Пирозеро;округе №6 п. Ребовичи; округе №8 п. Шархиничи по улицам Центральная, Микрорайон, Прудовая, Лесная; округе №9 д. Надпорожье;округе №10 д. Игокиничи; округе №12 д. Тервеничи; округе №13 д. Яровщина у домов № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26, 32, 37, 41, 42;округе №14 п. Мехбаза по улицам Центральная, Лесная, Разъезжая, Клубная, д. Лопотово | 182 шт. | 0 шт. | 1895088 | 1805988 | 89100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805988
Ямочный ремонт грунтовых дорог в округе №4 д. Имоченицы от дома № 16 до дома № 18, д. Акулова Гора от дома № 31 до дома № 32; округе №9 д. Ефремково от дома № 73 до дома № 93; в округе № 10 д. Игокиничи от дома № 43 до дом № 21 | 0,936 км2 | 0,40 км2 | 293320 | 279520 | 13800 |  | 216832.12 |  | 216832.12 | 0 | 216832.12 | 216832.12 | 0 | 62687.88
Очистка обочин дороги от кустарников в округе №3 д. Люговичи от въезда в деревню до дома № 12 | 0,100 км2 | 0,100 км2 | 41486 | 39586 | 1900 |  | 41486 |  | 39586 | 1900 | 41486 | 39586 | 1900 | 0
Ремонт общественных колодцев в округе №2 д. Вонозеро около дома № 10, № 82;округе № 7 д. Хмелезеро;округе № 9 д. Ратигора | 4 шт. | 3 шт. | 122724 | 115324 | 7400 |  | 110129 |  | 104929 | 5200 | 110129 | 104929 | 5200 | 10395
Итого |  |  | 2625000 | 2500000 | 125000 |  | 542843.12 |  | 527543.12 | 15300 | 542843.12 | 527543.12 | 15300 | 1972456.88
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
| Глава администрации |  |  | А.И. Лопинова
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы)
| Руководитель финансового органа |  |  | Е.Е. Александрова
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[6 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
| Исполнитель |  | Н.В.Кузнецова | 8(81364)31-400
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.10.2017г.

## Лист2
Приложение 2 к Соглашению
от 01.10.2017г №95/100
Ежеквартальный отчет Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольскогомуниципального района Ленинградской областипо государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамкахподпрограммы "Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий"государственной программы Ленинградской области"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 год
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»
1 | Свод аварийных деревьев в округе №3 д. Люговичи у домов № 12, № 29, № 30, № 35, 3 43; округе № 12 д. Тервеничи; округе № 13 д. Яровщина у домов № 3, № 9,№ 8, № 4; округе № 14 п. Мехбаза по улицам Центральная, Школьная, Лесная
1.1. | Заключение договоров на свод аварийных деревьев | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  |  | Выбор подрядной организации | Договор №18 от 21.06.2017г.
1.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  |  | Акт приема-передачи | Акт №00000028 от 31.07.2017г., акт №00000029 от 31.07.2017г.
2. | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные в округе №1 д. Б. Коковичи; округе №5 д. Пирозеро; округе №6 п. Ребовичи; округе №8 п. Шархиничи по улицам Центральная, Микрорайон, Прудовая, Лесная; округе №9 д. Надпорожье; округе №10 д. Игокиничи; округе №12 д. Тервеничи;
2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | Заключен муниципальный контракт №0145300013817000003-088583-01 от 27.06.2017г., но данный контракт расторгнут, в связи с нарушениями условий контракта и в настоящий момент готовится аукционная документация на проведение аукциона
2.2. | Выполнение работ по установке светильников | В соответствии с договорами |  |  | Подрядная организация | Установка фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные | В настоящий момент проводится аукцион, в связи с ранее расторгнутым контрактом
2.3. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенного контракта | В сроки, предусмотренные договорами |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи оборудованиязаказчику подрядчиком | Работы еще не начались
3. | Ямочный ремонт грунтовых дорог в округе №4 д. Имоченицы от дома № 16 до дома № 18, д. Акулова Гора от дома № 31 до дома № 32; округе №9 д. Ефремково от дома № 73 до дома № 93; в округе № 10 д. Игокиничи от дома № 21 до дом № 43; от въезда в деревню до дома № 65, подъём дороги в деревню вдоль участка дома № 83
3.1. | Заключение договоров на ремонт грунтовых дорог | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров | Договор №19 от 17.07.2017г., договор №20 от 17.07.2017г.
3.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорог | В соответствии с муниципальным контрактом |  |  | Подрядная организация | Ремонт дорог в сельских населенных пунктах
3.3. | Приемка объекта в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №35 от 22.08.2017г.
4 | Очистка обочин дороги от кустарников в округе №3 д. Люговичи от въезда в деревню до дома № 12
4.1 | Заключение договора | Не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договора | Договор №17 от 21.06.2017г.
4.2 | Выполнение работ по расчистки обочин | В соответствии с договорами |  |  | Подрядная организация | Очистка обочин | Работы выполнены
4.3 | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи | Акт №37 от 04.09.2017г.
5. | Ремонт общественных колодцев в округе №2 д. Вонозеро около дома № 10, № 82; округе № 7 д. Хмелезеро; округе № 9 д. Ратигора
5.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев | В соответствии с договорами |  |  | Подрядная организация | Ремонт общественных колодцев | Договор №22 от 17.07.2017г., договор № 21 от 17.07.2017г.
5.3. | Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам | В сроки, предусмотренные договорами |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи | Акт №21 от 08.08.2017г., акт №22 от 28.08.2017г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»
1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по состоянию на 01.10.2017 года
2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств
Глава Администрации поселения
________________/Лопинова А.И./
МП