**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.08.207г. **№271**

Об утверждении графиков разработки

и утверждения программы комплексного

развития социальной инфраструктуры и

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры, а также

утверждения программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного

развития социальной инфраструктуры Алеховщинского сельского Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры Алеховщинского сельского Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алеховщинского сельского Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3.

4.Данное постановление разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Зам. главы Администрации

Алеховщинского

сельского поселения Н.В.КУЗНЕЦОВА

Приложение 1

Утвержден

постановлением главы администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 «29» августа 2017г. №271

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Кузнецова Н. В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | сентябрь |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | сентябрь |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | сентябрь |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | октябрь |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | ноябрь |  |  |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайтеоргана местного самоуправленияв сети «Интернет»в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | ноябрь |  |  |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | ноябрь |  |  |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | ноябрь |  |  |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | Ноябрь декабрь |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  |  |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Приложение 2

Утвержден

постановлением главы администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 «29» августа 2017г. №271

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Кузнецова Н. В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | сентябрь |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | сентябрь |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | сентябрь |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | октябрь |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программына официальном сайтеоргана местного самоуправленияв сети «Интернет» | ноябрь |  |  |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайтеоргана местного самоуправленияв сети «Интернет»в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | ноябрь |  |  |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | ноябрь |  |  |
| 10. | Утверждение Программыглавой муниципального образования | ноябрь |  |  |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | Ноябрь декабрь |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  |  |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Приложение 3

Утвержден

постановлением главы администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 «29» августа 2017г. №271

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Сектор ЖКХ** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | сентябрь |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | сентябрь |  |  |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | сентябрь |  |  |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | сентябрь |  |  |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | сентябрь |  |  |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | сентябрь |  |  |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | октябрь |  |  |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | октябрь |  |  |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | октябрь |  |  |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | октябрь |  |  |
|  | ООО, ЛОТЭК(наименование организации) | октябрь |  |  |
|  | ООО Наше дело»(наименование организации) | октябрь |  |  |
|  | (наименование организации) | октябрь |  |  |
| 12. | Размещение проекта Программына официальном сайтео ргана местного самоуправленияв сети «Интернет» | ноябрь |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайтеоргана местного самоуправленияв сети «Интернет»в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | ноябрь |  |  |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | ноябрь |  |  |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | ноябрь |  |  |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | ноябрь |  |  |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | Ноябрь декабрь |  |  |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  |  |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются