## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Алеховщинском сельском поселении
за январь - декабрь 2017 года
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2018 годы»
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами сельских населенных пунктов" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 2500 | 0 | 125 |  |  | 2500 | 0 | 125 |  |  | 2026.3871 | 0 | 101.6429 |  | 81.07 | Свод аварийных деревьев в д. Люговичи, д. Тервеничи, д. Яровщина, п. Мехбаза (38 шт.). Ремонт колодцев в д. Вонозеро, д. Хмелезеро, д. Ратигора (4 ед.). Закупка и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в д. Большие Коковичи, д. Пирозеро, п. Ребовичи, п. Шархиничи, д. Надпорожье, д. Игокиничи, д. Тервеничи, д. Яровщина, п. Мехбаза, д. Имоченицы (221 шт.). Ямочный ремонт грунтовой дороги в д. Имоченицы, д. Ефремково, д. Акулова Гора (1040 кв.м.). Очистка обочин дороги от кустарников в д. Люговичи (1000 п.м.).
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 7367.223 | 429.2304 |  |  | 0 | 7367.223 | 429.2304 |  |  | 0 | 5782.7244 | 406.4151 |  | 79.39 | Очистка дорог, обслуживание уличного освещения
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 7367.223 | 429.2304 |  |  | 0 | 7367.223 | 429.2304 |  |  | 0 | 5782.7244 | 406.4151 |  | 79.38
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 1082.715 | 360.906 | 0 |  |  | 1082.715 | 360.906 | 0 |  |  | 1082.715 | 360.906 | 0 |  | 100 | Ремонт автодороги Алеховщинский пер. с. Алеховщина (от жилого дома №22 ул. Алеховщинская до жилого дома №3 Алеховщинский пер. с. Алеховщина) - 1253 кв.м.
| Итого по подпрограмме |  |  | 1082.715 | 360.906 | 0 |  |  | 1082.715 | 360.906 | 0 |  |  | 1082.715 | 360.906 | 0 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1082.715 | 7728.129 | 429.2304 |  |  | 1082.715 | 7728.129 | 429.2304 |  |  | 1082.715 | 6143.6304 | 406.4151 |  | 82.61
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-сти в Алеховщинском сельском поселении на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения с целью экономии тепловой энергии в натуральном выражении" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 1691.44 | 0 | 1532.0046 |  |  | 1691.44 | 0 | 1532.0046 |  |  | 1581.4964 | 0 | 1532.0046 |  | 96.59 | Ремонт теплотрассы от УТ-1 до ул. Советская с. Алеховщина. Ремонт здания бани в с.Алеховщина.
| Итого по подпрограмме |  |  | 1691.44 | 0 | 1532.0046 |  |  | 1691.44 | 0 | 1532.0046 |  |  | 1581.4964 | 0 | 1532.0046 |  | 96.59
Подпрограмма 2. "Водоснабжение и водоотведение на территории Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие "Решение отдельных вопросов местного значения: мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Основное мероприятие "Решение отдельных вопросов местного значения: на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Основное мероприятие "По строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Программа 4. "Газификация на территории Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие “Обеспечение функционирования и развития системы газоснабжения” | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 97.7502 | 25.005 |  |  | 0 | 97.7502 | 25.005 |  |  | 0 | 93.4095 | 12.0036 |  | 85.87 | Обслуживание газопровода
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 97.7502 | 25.005 |  |  | 0 | 97.7502 | 25.005 |  |  | 0 | 93.4095 | 12.0036 |  | 85.87
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1691.44 | 97.7502 | 1557.0096 |  |  | 1691.44 | 97.7502 | 1557.0096 |  |  | 1581.4964 | 93.4095 | 1544.0082 |  | 96.2
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района на 2016 -2018 годы»
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступа жителей Алеховщинского сельского поселения к культурным ценностям на 2016-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие “Развитие и модернизация библиотек, досуговых учреждений культуры” | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 3334 | 14144.4774 | 805.1212 |  | 0 | 3334 | 14144.4774 | 805.1212 |  | 0 | 3334 | 13667.4428 | 703.1982 |  | 96.83 | Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 3334 | 14144.4774 | 805.1212 |  | 0 | 3334 | 14144.4774 | 805.1212 |  | 0 | 3334 | 13667.4428 | 703.1982 |  | 96.83
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на 2016-2018 годы "
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Развитие физической культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении на 2016-2018 г.г."
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы»
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 3334 | 14144.4774 | 805.1212 |  | 0 | 3334 | 14144.4774 | 805.1212 |  | 0 | 3334 | 13667.4428 | 703.1982 |  | 96.83
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016-2018 годы»
Подпрограмма 1. «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки в Алеховщинском сельском поселении в 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения жильем" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 577.56 | 300.71 |  | 0 | 0 | 577.56 | 300.71 |  | 0 | 0 | 418.21 | 300.71 |  | 81.86 | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры. Решение отдельных вопросов местного значения: Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры.
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 577.56 | 300.71 |  | 0 | 0 | 577.56 | 300.71 |  | 0 | 0 | 418.21 | 300.71 |  | 81.86
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 22637.7005 | 765.0526 | 7663.9961 |  | 0 | 22637.7005 | 765.0526 | 7663.9961 |  | 0 | 22637.7005 | 765.0526 | 7663.9961 |  | 100 | Переселены 12 аварийных жилых дома в 2 многоквартирных вновь построенных жилых дома. Технологическое подключение домов к инженерным сетям.
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 22637.7005 | 765.0526 | 7663.9961 |  | 0 | 22637.7005 | 765.0526 | 7663.9961 |  | 0 | 22637.7005 | 765.0526 | 7663.9961 |  | 100
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 242.161 | 0 |  | 0 | 0 | 242.161 | 0 |  | 0 | 0 | 242.161 | 0 |  | 100 | Ежемесячные взносы региональному оператору
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 242.161 | 0 |  | 0 | 0 | 242.161 | 0 |  | 0 | 0 | 242.161 | 0 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 22637.7005 | 1584.7736 | 7964.7061 |  | 0 | 22637.7005 | 1584.7736 | 7964.7061 |  | 0 | 22637.7005 | 1425.4236 | 7964.7061 |  | 99.51
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие “Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры” | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 21571.3 | 500 | 0 |  | 0 | 21571.3 | 500 | 0 |  | 0 | 21367.3665 | 500 | 0 |  | 99.08 | Решение отдельных вопросов местного значения: мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий. Строительство ДК Алеховщина.
1.1.1. | Мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 21571.3 | 500 | 0 |  | 0 | 21571.3 | 500 | 0 |  | 0 | 21367.3665 | 500 | 0 |  | 99.08 | Строительство ДК Алеховщина
1.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 365.9 | 223.1 | 0 |  | 0 | 365.9 | 223.1 | 0 |  | 0 | 365.9 | 223.1 | 0 |  | 100 | Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского"
1.2.1. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 365.9 | 223.1 | 0 |  | 0 | 365.9 | 223.1 | 0 |  | 0 | 365.9 | 223.1 | 0 |  | 100 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 21937.2 | 723.1 | 0 |  | 0 | 21937.2 | 723.1 | 0 |  | 0 | 21733.2665 | 723.1 | 0 |  | 99.1
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 21937.2 | 723.1 | 0 |  | 0 | 21937.2 | 723.1 | 0 |  | 0 | 21733.2665 | 723.1 | 0 |  | 99.1
Муниципальная программа "Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина на 2016-2018 годы"
1.1. | Основное мероприятие: "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности и части территории, являющейся административным центром с. Алеховщина, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 1087 | 54.3478 |  |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  | 100 | Устройство водопровода ул. Парковая, с. Алеховщина. Замена павильона и оборудования на артезианской скважине.
| Итого по подпрограмме |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  |  | 1087 | 54.3478 |  |  | 100