АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.09.2011г. 		                      №  277

О  мерах по содействию избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального

собрания  Российской Федерации  шестого созыва

и депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области пятого созыва

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  постановляет:

1.Утвердить план организационно-технических мероприятий Администрации  Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва согласно приложению  № 1.

2.Утвердить список работников Администрации Алеховщинского сельского поселения, ответственных за оказание организационно-технического содействия избирательным комиссиям  в  период подготовки и проведения выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва согласно приложению  № 2.

3.Специалисту 1 категории Администрации Мининой С.В. обеспечить  своевременное  исполнение установленных  избирательным  законодательством  действий  по  образованию  избирательных  участков, публикации в средствах массовой информации списков избирательных участков  с  указанием  границ и номеров, мест нахождении  участковых комиссий  и  помещений  для  голосования  и  номеров  телефонов  участковых  избирательных  комиссий.

4. Зав. сектором ЖКХ Администрации Смирнову А.В.:

4.1. Предусмотреть контроль за обеспечением функционирования систем электрообеспечения  и  водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где  расположены избирательные участки.

4.2. Обеспечить проверку подготовки помещений для голосования, в том числе: пожарной безопасности, наличие необходимого технического оборудования, средств связи, транспорта.

5. Специалистам Администрации (Мининой С.В.,Грачёвой Г.И.,Кузьминой Л.В.)  обеспечить первоочередное рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

8.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                    А.И.ЛОПИНОВА

Приложение №1

к постановлению  Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области  от 20.09.2011г. № 277

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

Администрации Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва  4 декабря 2011 года

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. В период подготовки выборов |
| 1. | Подготовить постановление «Об утверждении перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, пригодных для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (их региональных отделений) с избирателями» и направить его в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 25.09.2011г. | Минина С.В.- специалист 1 категории Администрации |
| 2. | Организовать рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (их региональных отделений) с избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявки | Минина С.В.- специалист 1 категории Администрации |
| 3. | Организовать уведомление в письменной форме территори-альной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Минина С.В.- специалист 1 категории Администрации |
| 4. | Выделить по предложению территориальной избирательной комиссии и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка с принятием нормативного акта по данному вопросу | Не позднее 03.11.2011 г. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 5. | Организовать рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 6. | Оказать содействие администрации муниципального района в подготовке постановления по согласованию с территориальной избирательной комиссией об образовании избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва на территории Алеховщинского сельского поселения | Не позднее 14.10.2011 г. Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования | Лопинова А.И.- глава Администрации Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 7. | Направить в администрацию муниципального района списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий, образованных на территории Алеховщинского сельского поселения | Не позднее 14.10.2011 г. | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 8. | Обеспечить своевременное выделение помещений для голосования | Не позднее 10.11.2011 г. | заместитель главы Администрации |
| 9. | Оказать содействие территориальной избирательной комиссии в сборе предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | Не позднее 10.11.2011 г. | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |
| 10. | Назначить из числа муниципальных служащих Администрации ответственных за оказание организационно-технического содействия участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва | Не позднее 10.11.2011 г. | Лопинова А.И. - глава Администрации |
| 11. | Организовать проведение встреч в трудовых коллективах и по месту жительства избирателей по информированию основных положений избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва | до 1ноября | Лопинова А.И.- глава Администрации (с предоставлением графика встреч в администрацию муниципального района до 28.09.2011г.) |
| 12. | Для дополнительного информирования населения разместить плакаты с тематикой предстоящих выборов во всех общедоступных местах: магазинах, кафе, почтовых отделениях связи, сбербанках, аптеках, поликлинике, ФАПе, парикмахерских, автобусных павильонах, в подъездах многоквартирных домов на стендах по месту жительства населения | до 1ноября | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Грачева Г.И.- специалист1 категории Кузьмина Л.В.- специалист1 категории Иванов С.Н.-директор ООО «Сельский Дом» |
| 13. | Создать «Клубы избирателей» в учреждениях культуры и организовать их работу по повышению правовой культуры избирателей, и активности участия населения в избирательном процессе | до 21.10.2011 г. | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 14. | Провести совещание с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросу организации работы предприятий жилищно-коммунального комплекса в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва | до 1ноября | Лопинова А.И. - глава Администрации |
| 15. | Провести встречи с руководителями предприятий, старостами сельских населенных пунктов, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения по вопросу активизации участия избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва | до 1ноября | Лопинова А.И. - глава Администрации |
| 16. | Провести работу по уточнению списков избирателей и выявлению избирателей, которые не смогут прибыть в помещение для голосования в день голосования по причине состояния здоровья, инвалидности | до 03.12.2011г. | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации Старосты сельских населенных пунктов |
| 17. | Разработать план проведения в день выборов культурно-развлекательных мероприятий в учреждениях, где будет проходить голосование, или на прилегающих к ним территориях. Оповестить население о проведении планируемых культурно-массовых мероприятий. | до 01.11.2011 г. | Агапитова С.П. – директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 18. | Разработать план проведения спортивных мероприятий в день голосования | до 01.11.2011г. | Агапитова С.П. – Директор МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 19. | Провести с выездом на места проверки готовности помещений для голосования, снабжения их средствами связи, техническим оборудованием | до 03.12.2011г. | Работники Администрации, ответственные за оказание содействия участковым избирательным комиссиям |
| 20. | Проконтролировать работу уличного освещения в населенных пунктах и состояние автомобильных дорог. Принять меры по устранению выявленных недостатков. | до 03.12.2011 г. | Смирнов А.В.- зав.сектором ЖКХ Администрации |
| 21. | Осуществить приемку помещений для голосования, готовность их к работе в день выборов (наличие связи, технического оборудования, транспорта, охраны и пр.) | до 02.12.2011 г. | Лопинова А.И.- глава Администрации |
| 22. | Провести совещание с работниками Администрации: - О выполнении плана организационно-технических мероприятий Администрации Алеховщинского сельского поселения по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва | 07.11.2011 г. 28.11.2011 г. | Лопинова А.И. – глава Администрации |
| 23. | Еженедельно информировать на аппаратном совещании работников Администрации о выполнении мероприятий по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва | каждый четверг | Минина С.В.- специалист1 категории Администрации |

Приложение №2

к постановлению  Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области  от 20.09.2011г . № 277

СПИСОК

работников Администрации Алеховщинского сельского поселения, ответственных за оказание организационно-технического содействия избирательным комиссиям  в период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва 4 декабря 2011г.

| № п/п | Наименование поселения, где образуются избирательные участки | Наименование избирательного участка | Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алеховщинское сельское поселение |  |  |
| 1 |  | Тервенический | Бойцева Р.Н. специалист 1 категории |
| 2 |  | Вонозерский | Грачева Г.И специалист 1категории |
| 3 |  | Пирозерский | Смирнов А.В. зав.сектором жкх |
| 4 |  | Ребовический | Смирнов А.В. зав.сектором жкх |
| 5 |  | Надпорожский | Минина С.В. специалист 1категории |
| 6 |  | Новоалеховщинский | Носкова Т.С. специалист 1категории |
| 7 |  | Алеховщинский | Минина С.В. |
| 8 |  | Шархинский | Носкова Т.С. |
| 9 |  | Яровщинский | Мартынюк В.В. специалист 1категории |
| 10 |  | Имоченский | Мартынюк В.В. |