## Отчет за январь-июнь 2020
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – июнь 2021 года по Алеховщинскому сельскому поселению Лодейнопльского муниципального района Ленинградской области
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строите-льства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2021 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Алеховщинское сельское поселение
1. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Новосельская с. Алеховщина (от автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" до жилых домов №4-а, №10 ул. Новосельская с. Алеховщина) |  | 2021 | 314 м | 596.436 | 596.436 | 596.436 | 596.436 | 596.436 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 524.8636 | 524.8636 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 71.5724 | 71.5724 |  | 0 | 0 | 0
2. Ремонт участков автомобильной дороги в д. Акулова Гора (от жилого дома №28 до жилого дома №48 и от жилого дома №37 до жилого дома №46а) |  | 2021 | 454 м | 1057.2505 | 1057.2505 | 1057.2505 | 1057.2505 | 1057.2505 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 930.3804 | 930.3804 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 126.8702 | 126.8702 |  | 0 | 0 | 0
3. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Школьная с. Алеховщина (от автодороги Алеховщина-Надпорожье до жилого дома №16б) |  | 2021 | 190 м | 273.1284 | 273.1284 | 273.1284 | 273.1284 | 273.1284 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 240.353 | 240.353 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 32.7754 | 32.7754 |  | 0 | 0 | 0
4. Ремонт участков автомобильной дороги в д. Гайгово (от автодороги Алеховщина-Надпорожье до жилого дома №22, от жилого дома №1 до жилого дома №25) |  | 2021 | 961 м | 1367.6928 | 1367.6928 | 1367.6928 | 1367.6928 | 1367.6928 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1203.5695 | 1203.5695 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 164.1233 | 164.1233 |  | 0 | 0 | 0
5. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Зуевская с. Алеховщина (от жилого дома №31 ул. Разъезжая до контейнерной площадки) |  | 2021 | 500 м | 724.7052 | 724.7052 | 724.7052 | 724.7052 | 724.7052 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 637.7405 | 637.7405 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 86.9647 | 86.9647 |  | 0 | 0 | 0
6. Ремонт участка автомобильной дороги д. Вязикиничи (от автодороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь» до жилого дома №18 дер. Вязикиничи) |  | 2021 | 326 м | 618.5964 | 618.5964 | 618.5964 | 618.5964 | 618.5964 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 544.3648 | 544.3648 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 74.2316 | 74.2316 |  | 0 | 0 | 0
7. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сторожовская с. Алеховщина (от жилого дома №14А до жилого дома №61) |  | 2021 | 250 м | 314.5776 | 314.5776 | 314.5776 | 314.5776 | 314.5776 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 276.8283 | 276.8283 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 37.7493 | 37.7493 |  | 0 | 0 | 0
8. Ямочный ремонт участков грунтовых дорог в д. Игокиничи, пос. Шархиничи, д. Хмелезеро, д. Ветхое Село, д. Люговичи, д. Гонгиничи, д. Ефремково, д. Надпорожье, п. Ребовичи, д. Вонозеро, д. Красный Бор |  | 2021 | 6750 м2 | 2070.0009 | 2070.0009 | 2070.0009 | 2070.0009 | 2070.0009 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1821.6002 | 1821.6002 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 248.4007 | 248.4007 |  | 0 | 0 | 0
9. Свод аварийных деревьев в д. Имоченицы, д. Большие Коковичи, д. Малые Коковичи, д. Пирозеро, д. Яровщина |  | 2021 | 18 | 141.8757 | 141.8757 | 141.8757 | 141.8757 | 141.8757 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 124.8506 | 124.8506 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 17.0251 | 17.0251 |  | 0 | 0 | 0
10. Снос аварийного дома в пос. Мехбаза ул. Лесная дом 9 |  | 2021 | 1 | 344.75 | 344.75 | 344.75 | 344.75 | 344.75 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 303.3799 | 303.3799 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 41.3701 | 41.3701 |  | 0 | 0 | 0
11. Освобождение площади от борщевика Сосновского |  | 2021 | 41,57 га | 462.5088 | 462.5088 | 462.5088 | 462.5088 | 462.5088 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 407.0077 | 407.0077 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 55.5011 | 55.5011 |  | 0 | 0 | 0
12. Благоустройство детской площадки в д. Имоченицы |  | 2021 | 1 | 284.2834 | 284.2834 | 284.2834 | 284.2834 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 250.1694 | 250.1694 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 34.114 | 34.114 |  | 0 | 0 | 0
13. Свод аварийных деревьев вдоль дорог в с. Алеховщина |  | 2021 | 8 | 86.5502 | 86.5502 | 86.5502 | 86.5502 | 86.5502 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 76.1642 | 76.1642 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 10.386 | 10.386 |  | 0 | 0 | 0
14. Уличное освещение в с. Алеховщина |  | 2021 | 34 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 287.98 | 287.98 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 39.27 | 39.27 |  | 0 | 0 | 0
15. Снос аварийных домов в с. Алеховщина ул. Парковая дом 8, Лодейнопольское шоссе дом 19 |  | 2021 | 2 | 537.775 | 537.775 | 537.775 | 537.775 | 537.775 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 473.242 | 473.242 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 64.533 | 64.533 |  | 0 | 0 | 0
16. Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО |  | 2021 | 25 | 6784.3 | 6784.3 | 6784.3 | 6784.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 5970.1 | 5970.1 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 814.2 | 814.2 |  | 0 | 0 | 0
17. Замена водогрейного котла в д. Яровщина |  | 2021 | 1 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 642.4 | 642.4 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 87.6 | 87.6 |  | 0 | 0 | 0
18. Ремонт теплотрассы от УТ 12 до здания школы (ул. Набережная д. 23) и мастерских и от УТ 12 до здания спального корпуса (ул. Набережная д.25) с. Алеховщина |  | 2021 | 278 м | 2483.9137 | 2483.9137 | 2483.9137 | 2483.9137 | 2483.9137 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 2185.8439 | 2185.8439 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 298.0697 | 298.0697 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО АЛЕХОВЩИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: | [5 empty] | 19205.5947 | 19205.5947 | 12137.0113 | 0 | 0 | 0
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 16900.8379 | 16900.8379 |  | 0 | 0 | 0
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 2304.7568 | 2304.7568 |  | 0 | 0 | 0
Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения С.В. Сорокин

## Лист1
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – сентябрь 2012 года по МО Лодейнопльский муниципальный район ЛО
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2012 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доможировское сельское поселение
1. Ремонт теплотрасс - | Резервный фонд Правительства Лен. обл. Обл. Бюджет | 2012 | [8 empty] | Оплачено в т. ч.
- перекладка сетей в п. Рассвет |  |  | 143 м. п. |  |  | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100
- перекладка сетей в д. Вахнова Кара |  |  | 134 м. п. |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2. Ремонт дороги в дер. Доможирово пер. Торговый, |  | 2012 | 336 м2 |  |  | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | оплачено в т. ч.
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 419.269
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 394.788 | 394.788 |  | 394.788 | 394.788 | 394.788
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 24.481 | 24.481 |  | 24.481 | 24.481 | 24.481
3. Ремонт дворовой территории пос. Рассвет д. №5 |  | 2012 | 420 м2 |  |  | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | оплачено
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 519.719
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 503.608 | 503.608 |  | 503.608 | 503.608 | 503.608
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 16.111 | 16.111 |  | 16.111 | 16.111 | 16.111
4. Ремонт жилых домов по 185-Ф: - ремонт кровли, замена сетей ХВС, п. Рассвет д.3. - ремонт кровли, замена сетей электроснабжения д. Вахнова Кара, ул. Сосновая, д.11 |  | 2012 |  |  |  | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | Оплачено в т.ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 450
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 362.22 | 362.22 |  | 362.22 | 362.22 | 362.22
5. Реконструкция системы водоснабжения пос. Рассвет | Обл. Бюджет | 2012 |  |  |  | 4600 | 4600 | 4600 | 1861.9 | 1861.9 | Оплачено в т.ч.
1861.9
Оплачено
ИТОГО ПО ДОМОЖИРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | [5 empty] | 8831.208 | 8831.208 | 8831.208 | 5593.108 | 5593.108 | 5593.108
в т. ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 7548.396 | 7548.396 |  | 4310.296 | 4310.296 | 4310.296
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 402.812 | 402.812 |  | 402.812 | 402.812 | 402.812