## Отчет за январь-июнь 2020
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – декабрь 2020 года по Алеховщинскому сельскому поселению Лодейнопльского муниципального района Ленинградской области
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строите-льства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2020 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Алеховщинское сельское поселение
1. Ремонт участка автодороги ул. Парковая с. Алеховщина (от жилого дома №18 ул. Парковая до жилого дома №14 ул. Парковая с. Алеховщина) |  | 2020 | 94 м | 320.957 | 320.957 | 320.957 | 320.957 | 320.957 | 320.957 | 320.957 | 320.957
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 282.4421 | 282.4421 |  | 282.4421 | 282.4421 | 282.4421
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 38.5149 | 38.5149 |  | 38.5149 | 38.5149 | 38.5149
2. Ремонт участка автодороги ул. Парковая с. Алеховщина (от жилого дома №22 ул. Парковая до жилого дома №26 ул. Парковая с. Алеховщина) |  | 2020 | 170 м | 669.632 | 669.632 | 669.632 | 669.632 | 669.632 | 669.632 | 669.632 | 669.632
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 589.276 | 589.276 |  | 589.276 | 589.276 | 589.276
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 80.356 | 80.356 |  | 80.356 | 80.356 | 80.356
3. Ремонт участка автодороги ул. Набережна с. Алеховщина (от жилого дома №2 ул. Набережная до жилого дома №9 ул. Набережная с. Алеховщина) |  | 2020 | 115 м | 503.354 | 503.354 | 503.354 | 503.354 | 503.354 | 503.354 | 503.354 | 503.354
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 442.9514 | 442.9514 |  | 442.9514 | 442.9514 | 442.9514
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 60.4026 | 60.4026 |  | 60.4026 | 60.4026 | 60.4026
4. Ремонт участка автодороги ул. Набережна с. Алеховщина (от здания Алеховщинской участковой больницы №33 ул. Набережная до жилого дома №39 ул. Набережная с. Алеховщина) |  | 2020 | 230 м | 930.1646 | 930.1646 | 930.1646 | 930.1646 | 930.1646 | 930.1646 | 930.1646 | 930.1646
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 818.5447 | 818.5447 |  | 818.5447 | 818.5447 | 818.5447
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 111.62 | 111.62 |  | 111.62 | 111.62 | 111.62
5. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Стоговская с. Алеховщина (от автодороги Алеховщина-Надпорожье до жилого дома №9-а с. Алеховщина) |  | 2020 | 87 м | 483.9613 | 483.9613 | 483.9613 | 483.9613 | 483.9613 | 483.9613 | 483.9613 | 483.9613
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 425.8859 | 425.8859 |  | 425.8859 | 425.8859 | 425.8859
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 58.0755 | 58.0755 |  | 58.0755 | 58.0755 | 58.0755
6. Ямочный ремонт участков грунтовых дорог в п. Ребовичи, д. Игокиничи, д. Акулова Гора, д. Люговичи |  | 2020 | 2020 м2 | 596.5 | 596.5 | 596.5 | 596.5 | 596.5 | 596.5 | 596.5 | 596.5
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 566.6748 | 566.6748 |  | 566.6748 | 566.6748 | 566.6748
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 29.8252 | 29.8252 |  | 29.8252 | 29.8252 | 29.8252
7. Ямочный ремонт участков грунтовых дорог в д. Люговичи |  | 2020 | 810 м2 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 98.325 | 98.325 |  | 98.325 | 98.325 | 98.325
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 5.175 | 5.175 |  | 5.175 | 5.175 | 5.175
8. Приобретение мотопомп для д. Хмелезеро, д. Тервеничи, приобретение пожарных рукавов д. Надпорожье, д. Хмелезеро, п. Шархиничи, д. Тервеничи |  | 2020 | 0.125 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 94.3635 | 94.3635 |  | 94.3635 | 94.3635 | 94.3635
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 4.9665 | 4.9665 |  | 4.9665 | 4.9665 | 4.9665
9. Ремонт подъездов к пожарным водоемам д. Надпорожье, д. Пирозеро |  | 2020 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 189.9999 | 189.9999 |  | 189.9999 | 189.9999 | 189.9999
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 10.0001 | 10.0001 |  | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
10. Освобождение площади от борщевика Сосновского |  | 2020 | 66,8 га | 322.6835 | 322.6835 | 322.6835 | 322.6835 | 322.6835 | 322.6835 | 322.6835 | 0
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 214.0821 | 214.0821 |  | 214.0821 | 214.0821 | 214.0821
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 108.6014 | 108.6014 |  | 108.6014 | 108.6014 | 108.6014
11. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Алеховщина ул. Набережная дом 27 |  | 2020 | 1 | 3409.0909 | 3409.0909 | 3409.0909 | 3409.0909 | 3409.0909 | 3409.0909 | 3409.0909 | 3409.0909
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 409.0909 | 409.0909 |  | 409.0909 | 409.0909 | 409.0909
12. Устройство уличного освещения в д. Яровщина, п. Мехбаза, д. Гонгиничи, д. Вонозеро, д. Тервеничи |  | 2020 | 8 | 763.8388 | 763.8388 | 763.8388 | 763.8388 | 763.8388 | 763.8388 | 763.8388 | 763.8388
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 725.6465 | 725.6465 |  | 725.6465 | 725.6465 | 725.6465
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 38.1922 | 38.1922 |  | 38.1922 | 38.1922 | 38.1922
13. Устройство уличного освещения в д. Гонгиничи, д. Игокиничи, п. Ребовичи, д. Красный Бор, д. Пергачево, д. Мартыново, д. Левково, д. Надпорожье, д. Ратигора, д. Мальгиничи, д. Ольхово, д. Спирово, д. Тимошино |  | 2020 | 30 | 468.4112 | 468.4112 | 468.4112 | 468.4112 | 468.4112 | 468.4112 | 468.4112 | 468.4112
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 444.9905 | 444.9905 |  | 444.9905 | 444.9905 | 444.9905
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 23.4207 | 23.4207 |  | 23.4207 | 23.4207 | 23.4207
14. Приобретение, доставка и установка антивандального спортивного и детского оборудования, д. Яровщина, д. Игокиничи, д. Имоченицы, комплекта дорожных знаков в д. Большие Коковичи |  | 2020 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 380 | 380 |  | 380 | 380 | 380
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20
15. Снос аварийных домов в с. Алеховщина ул. Пионерская, ул. Школьная, Лодейнопольский переулок |  | 2020 | 3 | 444.1421 | 444.1421 | 444.1421 | 444.1421 | 444.1421 | 444.1421 | 444.1421 | 444.1421
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 421.8361 | 421.8361 |  | 421.8361 | 421.8361 | 421.8361
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 22.3059 | 22.3059 |  | 22.3059 | 22.3059 | 22.3059
16. Устройство уличного освещения в с. Алеховщина на ул. Высоковольтная, ул. Новопоселковская, ул.Стрелковская, ул. Молодежная, ул. Сторожовская |  | 2020 | 21 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 261.1888 | 261.1888 |  | 261.1888 | 261.1888 | 261.1888
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 13.8112 | 13.8112 |  | 13.8112 | 13.8112 | 13.8112
17. Снос аварийных домов в с. Алеховщина ул. Высоковольтная д.11,13 |  | 2020 | 2 | 255.8579 | 255.8579 | 255.8579 | 255.8579 | 255.8579 | 255.8579 | 255.8579 | 255.8579
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 243.0081 | 243.0081 |  | 243.0081 | 243.0081 | 243.0081
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 12.8498 | 12.8498 |  | 12.8498 | 12.8498 | 12.8498
18. Устройство уличного освещения в с. Алеховщина ул. Алеховщинская, ул. Комсомольская |  | 2020 | 15 | 149.874 | 149.874 | 149.874 | 149.874 | 149.874 | 149.874 | 149.874 | 149.874
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 142.3469 | 142.3469 |  | 142.3469 | 142.3469 | 142.3469
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 7.5271 | 7.5271 |  | 7.5271 | 7.5271 | 7.5271
19. Проведение кадастровых работ с целью образования земельных участков, постановки на государственный кадастровый учет и оформления прав на земельные участки для размещения кладбищ |  | 2020 | 8 | 184.861 | 184.861 | 184.861 | 184.861 | 87.873 | 87.873 | 87.873 | 87.873
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 160 | 160 |  | 76.0554 | 76.0554 | 76.0554
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 24.861 | 24.861 |  | 11.8176 | 11.8176 | 11.8176
20. Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№4 зав. №008518 рег. №42 с. Алеховщина, ул. Разъезжая, д. №12а котельная №14 |  | 2020 | 1 | 1326.04 | 1326.04 | 1326.04 | 1326.04 | 1305.0901 | 1305.0901 | 1305.0901 | 1305.0901
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1166.915 | 1166.915 |  | 1148.4791 | 1148.4791 | 1148.4791
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 159.125 | 159.125 |  | 156.611 | 156.611 | 156.611
21. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение квартир на вторичном рынке) |  | 2020 | 7 | 10841.2753 | 10841.2753 | 10841.2753 | 10841.2753 | 10841.2753 | 10841.2753 | 10841.2753 | 10841.2753
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч. |  | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 6127.7027 | 6127.7027 |  | 6127.7027 | 6127.7027 | 6127.7027
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 2560.831 | 2560.831 |  | 2560.831 | 2560.831 | 2560.831
| Обл. бюд. до СНИП |  |  |  |  | 302.5616 | 302.5616 |  | 302.5616 | 302.5616 | 302.5616
| Мест. бюджет доп.м. |  |  |  |  | 1392.8887 | 1392.8887 |  | 1392.8887 | 1392.8887 | 1392.8887
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 457.2912 | 457.2912 |  | 457.2912 | 457.2912 | 457.2912
ИТОГО ПО АЛЕХОВЩИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: | [5 empty] | 22748.4737 | 22748.4737 | 22630.5359 | 22630.5359 | 22630.5359 | 22630.5359
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 6127.7027 | 6127.7027 |  | 6127.7027 | 6127.7027 | 6127.7027
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 13229.3082 | 13229.3082 |  | 13126.9278 | 13126.9278 | 13126.9278
| Обл. бюджет до СНИП |  |  |  |  | 302.5616 | 302.5616 |  | 302.5616 | 302.5616 | 302.5616
| Мест. бюджет доп.м. |  |  |  |  | 1392.8887 | 1392.8887 |  | 1392.8887 | 1392.8887 | 1392.8887
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 1696.0124 | 1696.0124 |  | 1680.455 | 1680.455 | 1680.455
Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения С.В. Сорокин

## Лист1
Реализация адресной программы капитального строительства за январь – сентябрь 2012 года по МО Лодейнопльский муниципальный район ЛО
Наименование заказчика, объекта и его местонахлждение, подрядчик | Источник финансирования | Годы строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2012 (тыс. рубл.) |  | Объем по заключен. Договору (план) (тыс. руб.) | Фактический объем, (тыс. руб.) |  | Фактический ввод мощности (тыс. руб.)
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доможировское сельское поселение
1. Ремонт теплотрасс - | Резервный фонд Правительства Лен. обл. Обл. Бюджет | 2012 | [8 empty] | Оплачено в т. ч.
- перекладка сетей в п. Рассвет |  |  | 143 м. п. |  |  | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100
- перекладка сетей в д. Вахнова Кара |  |  | 134 м. п. |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2. Ремонт дороги в дер. Доможирово пер. Торговый, |  | 2012 | 336 м2 |  |  | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | 419.269 | оплачено в т. ч.
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 419.269
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 394.788 | 394.788 |  | 394.788 | 394.788 | 394.788
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 24.481 | 24.481 |  | 24.481 | 24.481 | 24.481
3. Ремонт дворовой территории пос. Рассвет д. №5 |  | 2012 | 420 м2 |  |  | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | 519.719 | оплачено
[6 empty] | в т. ч. | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | 519.719
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 503.608 | 503.608 |  | 503.608 | 503.608 | 503.608
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 16.111 | 16.111 |  | 16.111 | 16.111 | 16.111
4. Ремонт жилых домов по 185-Ф: - ремонт кровли, замена сетей ХВС, п. Рассвет д.3. - ремонт кровли, замена сетей электроснабжения д. Вахнова Кара, ул. Сосновая, д.11 |  | 2012 |  |  |  | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22 | 1692.22
[6 empty] | в т. ч | в т. ч |  | в т. ч | в т. ч | Оплачено в т.ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 450
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 362.22 | 362.22 |  | 362.22 | 362.22 | 362.22
5. Реконструкция системы водоснабжения пос. Рассвет | Обл. Бюджет | 2012 |  |  |  | 4600 | 4600 | 4600 | 1861.9 | 1861.9 | Оплачено в т.ч.
1861.9
Оплачено
ИТОГО ПО ДОМОЖИРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | [5 empty] | 8831.208 | 8831.208 | 8831.208 | 5593.108 | 5593.108 | 5593.108
в т. ч.
| Фед. бюджет |  |  |  |  | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 7548.396 | 7548.396 |  | 4310.296 | 4310.296 | 4310.296
| Мест. бюджет |  |  |  |  | 402.812 | 402.812 |  | 402.812 | 402.812 | 402.812