## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Алеховщинском сельском поселении
за январь - сентябрь 2021 года
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета Лодейнопольского муниципального района | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами сельских населенных пунктов" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 2500 | 340.91 | 0 |  | 0 | 2500 | 340.91 | 0 |  | 0 | 124.8506 | 17.0521 | 0 |  | 5 | Свод аварийных деревьев в д. Имоченицы, д. Большие Коковичи, д. Малые Коковичи, д. Пирозеро, д. Яровщина
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения»
Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 6815.9931 | 551.0192 |  |  | 0 | 6815.9931 | 551.0192 |  |  | 0 | 5569.2786 | 450.1373 |  | 81.71 | Очистка дорог, обслуживание уличного освещения
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 6815.9931 | 551.0192 |  |  | 0 | 6815.9931 | 551.0192 |  |  | 0 | 5569.2786 | 450.1373 |  | 81.71
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 4358.1 | 594.287 | 0 |  |  | 4358.1 | 594.287 | 0 |  |  | 4358.1 | 594.287 | 0 |  | 100 | Произведен ремонт участка автодороги ул. Новосельская с. Алеховщина (от автодороги "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь" до жилых домов №4-а,№10 ул. Новосельская с. Алеховщина); ремонт участков автомобильной дороги в д. Акулова Гора (от жилого дома №28 до жилого дома №48 и от жилого дома №37 до жилого дома №46а); ремонт участка автомобильной дороги ул. Школьная с. Алеховщина (от автодороги Алеховщина-Надпорожье до жилого дома №16б); ремонт участков автомобильной дороги в д. Гайгово (от автодороги Алеховщина-Надпорожье до жилого дома №22, от жилого дома №1 до жилого дома №25); ремонт участка автомобильной дороги ул. Зуевская с. Алеховщина (от жилого дома №31 ул. Разъезжая до контейнерной площадки); ремонт участка автомобильной дороги д. Вязикиничи (от автодороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь» до жилого дома №18 дер. Вязикиничи); ремонт участка автомобильной дороги ул. Сторожовская с. Алеховщина (от жилого дома №14А до жилого дома №61).
| Итого по подпрограмме |  |  | 4358.1 | 594.287 | 0 |  |  | 4358.1 | 594.287 | 0 |  |  | 4358.1 | 594.287 | 0 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 4358.1 | 7410.2801 | 551.0192 |  |  | 4358.1 | 7410.2801 | 551.0192 |  |  | 4358.1 | 6163.5656 | 450.1373 |  | 89.06
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-сти в Алеховщинском сельском поселении»
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алеховщинского сельского поселения»
1.1. | Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 4109.496 | 439.7253 | 0 |  |  | 4109.496 | 439.7253 | 0 |  |  | 2325.5844 | 406.1252 | 0 |  | 60.05 | Замена котла в котельной в д. Яровщина. Проверка сметной документации.
1.1.1. | на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 35 | 0 |  | 100 | Проверка сметной документации.
1.1.2. | на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 4109.496 | 404.7253 | 0 |  |  | 4109.496 | 404.7253 | 0 |  |  | 2325.5844 | 317.1252 | 0 |  | 51.52 | Замена котла в котельной в д. Яровщина.
| Итого по подпрограмме |  |  | 4109.496 | 439.7253 | 0 |  |  | 4109.496 | 439.7253 | 0 |  |  | 2325.5844 | 406.1252 | 0 |  | 60.05
Подпрограмма 2. «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Алеховщинского сельского поселения»
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Программа 3. "Газификация на территории Алеховщинского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие “Организация газоснабжения” | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 | 42.332 | 0 |  | 52.91 | Обслуживание газопровода
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 | 42.332 | 0 |  | 52.91
| Всего по муниципальной программе |  |  | 4109.496 | 519.7253 | 0 |  |  | 4109.496 | 519.7253 | 0 |  |  | 2325.5844 | 359.4572 | 0 |  | 58
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района»
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступа жителей Алеховщинского сельского поселения к культурным ценностям"
1.1. | Основное мероприятие “Развитие и модернизация библиотек, досуговых учреждений культуры” | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | 0 | 5540.12 | 20965.0567 | 1236.5 |  | 0 | 5540.12 | 20965.0567 | 1236.5 |  | 0 | 4190.9202 | 14340.1167 | 218.2287 |  | 67.59 | Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 5540.12 | 20965.0567 | 1236.5 |  | 0 | 5540.12 | 20965.0567 | 1236.5 |  | 0 | 4190.9202 | 14340.1167 | 218.2287 |  | 67.59
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 5540.12 | 20965.0567 | 1236.5 |  | 0 | 5540.12 | 20965.0567 | 1236.5 |  | 0 | 4190.9202 | 14340.1161 | 218.2287 |  | 67.59
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Алеховщинского сельского поселения»
Подпрограмма 1. «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
1.1. | Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки в Алеховщинском сельском поселении»
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения жильем" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Алеховщинского сельского поселения»
1.1. | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения»
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 335.9451 | 0 |  | 74.65 | Ежемесячные взносы региональному оператору
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 335.9451 | 0 |  | 74.65
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 335.9451 | 0 |  | 74.65
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Алеховщинского сельского поселения на 2014-2018 годы»
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 100 | Выполнены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.1.1. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 100 | Выполнены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 0 | 408.5 | 55.7045 | 0 |  | 100
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений граждан на части территории с. Алеховщина"
1.1. | Основное мероприятие: "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности и части территории, являющейся административным центром с. Алеховщина, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 1059.3 | 144.45 | 0 |  | 0 | 1059.3 | 144.45 | 0 |  | 0 | 761.222 | 103.803 | 0 |  | 71.86 | Устройство уличного освещения в с. Алеховщина. Снос аварийных домов в с. Алеховщина ул. Парковая дом 8, Лодейнопольское шоссе дом 19.
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 1059.3 | 144.45 |  |  | 0 | 1059.3 | 144.45 | 0 |  | 0 | 761.222 | 103.803 | 0 |  | 71.86
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 1059.3 | 144.45 | 0 |  | 0 | 1059.3 | 144.45 | 0 |  | 0 | 761.222 | 103.803 | 0 |  | 71.86
Муниципальная программа "Формирование Комфортной городской среды в селе Алеховщина на территории Алеховщинского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Реализация программ формирования современной городской среды" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие: "Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения" | Администрация Алеховщинского сельского поселения | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 6075.7 | 828.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0