**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10.06.2022 № 136**

Об утверждении плана-графика подготовки и

рассмотрения проектов решений,документов и

материалов, необходимых для составления проекта

бюджетаАлеховщинского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с Положением о порядке разработки проекта бюджета Алеховщинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения от 25.07.2019г. № 149, Администрация Алеховщинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджетаАлеховщинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения и вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения С.В. Сорокин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпостановлением АдминистрацииАлеховщинского сельского поселения от 10.06.2022 г. №136 |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТААЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование-2023»  | Комитет финансов, Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 14 июня |
| 2. | Прогнозные показатели администрируемых налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с обязательным предоставлением пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов, а также с предоставлением показателей оценки исполнения за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023г) | Администрация Алеховщинского сельского поселения, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 14 июня |
| 3. | Заседание рабочей группы по формированию проекта бюджета по вопросу формирования доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения (далее - местного бюджета) | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |  | При необходимости |
| 4. | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части:- доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов местного бюджета;-дорожного фонда;-обслуживания муниципального долга;-размера резервного фонда администрации;- индексация ПНО;-размера расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений;-размера индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим;- расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации №204;-индексации прочих расходов. | Комитет финансов | Администрация Алеховщинского сельского поселения | До 6 июля |
| 5. | Доведение основных подходов к формированию бюджетных ассигнований  | Комитет финансов | Администрация Алеховщинского сельского поселения | До 08 июля |
| 6. | Предложения по оптимизации расходов с учетом информации об оценке эффективности муниципальных программ  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 02 августа |
| 7. | Лимиты потребления жилищно-коммунальных услуг на 2023-2025 г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов  | До 17 августа |
| 8. | Основные направления налоговой политики на 2023-2025 годы | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Комитет финансов | До 17 августа |
| 9. | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 годы | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | До 17 августа |
| 10. | Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | До 19 августа |
| 11. | Проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Алеховщинского сельского поселения в 2023-2025 годах | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 19 августа |
| 12. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Алеховщинского сельского поселения на 2023-2025 годы  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 13. | Представление распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  | Комитет финансов | Администрация Алеховщинского сельского поселения | До 01 сентября |
| 14. | Представление распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, иных межбюджетных трансфертов) | Комитет финансов | Администрация Алеховщинского сельского поселения | До 01 сентября |
| 15. | Проекты адресных инвестиционных программ на 2023-2025 годы | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 16. | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов  | До 01 сентября |
| 17. | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) с пояснительной запиской | Администрация Алеховщинского сельского поселения,ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 18. | Прогноз потребности в средствах на «софинансирование» государственных программ на 2023-2025 годы | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 19. | Ожидаемое исполнение за 2022 год и прогноз поступления в бюджет Алеховщинского сельского поселения в 2023-2025 годах арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи земельных участков и прочих доходов от использования муниципальной собственности  | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Комитет финансов | До 05 сентября |
| 20. | Формирование в «АЦК-Планирование 2023» уточненных прогнозных показателей доходов местных бюджетов по каждому администрируемому доходному источнику с предоставлением на бумажном носителе показателей оценки исполнения за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023), а также пояснений и расчетов в соответствии утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 05 сентября |
| 21. | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) местного бюджета |  Комитет финансов  | Комитет финансов | До 05 сентября |
| 22. | Предварительные итоги социально-экономического развития Алеховщинского сельского поселения за1 полугодие 2022 года.Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 07 сентября |
| 23. | Формирование в АЦК- «Планирование» бюджетных заявок.  | Администрация Алеховщинского сельского поселения,ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 09 сентября |
| 24. | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по бюджету Алеховщинскогосельского поселения в АЦК- «Планирование» | Администрация Алеховщинского сельского поселения,ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 15 сентября |
| 25. | Представление на согласование проектов постановлений Администрации Алеховщинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Отдел экономического развития | До 15 сентября |
| 26. | Представление заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность и составление перечня несогласованных вопросов  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 16 сентября |
| 27. | Оценка ожидаемого исполнения бюджетаАлеховщинского сельского поселения за 2022 год  | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, Комитет финансов | Комитет финансов | До 21 сентября |
| 28. | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность и составление перечня несогласованных вопросов  | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | До 21 сентября |
| 29. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы | Комитет финансов | Администрация Алеховщинского сельского поселения | До 21 сентября |
| 30. | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по бюджетуАлеховщинского сельского поселения, планируемых на 2023-2025 годы. | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | После получения информации от КФ ЛО |
| 31. | Формирование в «АЦК-Планирование 2023» прогнозных показателей доходов местных бюджетов по каждому доходному источнику, в том числе с «нулевыми» прогнозными показателями до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | Комитет финансов | До 30сентября |
| 32. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы в АЦК- «Планирование», с пояснительной запиской  | Комитет финансов, Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 30сентября |
| 33. | Предоставление ОБАСов с пояснительной запиской в окончательном варианте (приложение №19) | Администрация Алеховщинского сельского поселения,ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 30сентября |
| 34. | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации решения совета депутатов о местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | До 30сентября |
| 35. | Перечень утвержденных муниципальных программ на 2023-2025 годы | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 30сентября |
| 36. | Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ | Администрация Алеховщинского сельского поселения (ответственные исполнители муниципальных программ) | Комитет финансов  | До 30сентября |
| 37. | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Алеховщинского сельского поселения на 2023-2025 годы; прогноз муниципальных заимствований на 2023-2025 годы | Комитет финансов, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 10 октября |
| 38. | Основные характеристики бюджетаАлеховщинского сельского поселения, прогноз расходов в разрезе ГРБС на 2023-2025 годы  | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | До 10 октября |
| 39. | Формирование текстовых статей проекта решения совета Алеховщинского сельского поселения о бюджете Алеховщинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, приложений к проекту решения, а также документов, материалов, подлежащих внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета  | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 октября |
| 40. | Реестр источников доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения  | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 октября  |
| 41. | Согласование проекта решения совета депутатов о бюджете, иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета  |  |  | До 25 октября |
| 42. | Проект программы приватизации (продажи) муниципального имущества | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 ноября |
| 43. | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решений советов депутатов «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет финансов |  | До 01 ноября |
| 44. | Принятие решения о внесении проекта в представительные органы. Внесение проекта решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на рассмотрение совета депутатов  | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Совет депутатов Алеховщинского сельского поселения | До 01 ноября |